### Утверждена

Постановлением администрации

Стародубского муниципального района

От 25.10.2011       №_1422

### муниципальная программа

### «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

(2012-2015 ГОДЫ)

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального района

г.Стародуб

2011 год

П А С П О Р Т

### Муниципальной  программы Стародубского муниципального района

| Наименование муниципальной программы | Управление муниципальной собственностью Стародубского муниципального района (2012-2015годы) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального района |
| Перечень долгосрочных целевых программ | отсутствуют |
| Перечень подпрограмм | Управление муниципальным имуществом (2012-2015 годы) |
| Цель муниципальной программы | повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Стародубского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | - увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью; - полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов; - детальная правовая регламентация процессов управления. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2012 – 2015 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы,- 4339,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 – 1043,3 тыс. рублей; 2013 – 1001,1 тыс. рублей; 2014 – 1147,4 тыс. рублей; 2015 – 1147,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки: 2012 год – 30 единиц 2013 год - 35 единиц 2014год - 40 единиц 2015 год - 45 единиц Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц 2012 год – 15 единиц 2013 год - 20 единиц 2014год - 25 единиц 2015 год -35 единиц Поступление неналоговых доходов в бюджет Стародубского муниципального района 2012 – 4665,9 тыс. рублей; 2013 – 4616,9 тыс. рублей; 2014 – 4616,9 тыс. рублей; 2015 – 4616,9 тыс. рублей |

Введение

В соответствии с постановлением администрации Стародубского муниципального района от 13 июля 2011 года № 931 «Об утверждении положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального района » комитет является функциональным  органом исполнительной власти Стародубского муниципального района, образованным для осуществления единой политики в области управления и распоряжения муниципальным имуществом, направленной на решение текущих и перспективных задач комплексного эффективного социально-экономического использования муниципального имущества в пределах территории муниципального образования.

В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Брянской области, Уставом муниципального образования «Стародубский муниципальный район» и положением «О Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального района».

- Характеристика текущего состояния системы управления
муниципальной собственностью

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Стародубского муниципального района, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Стародубского муниципального района.

В части земельных отношений:

В настоящее время решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, которые расположены в границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи права на заключение договор аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи прав на заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования.

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  оперативного управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, имущество казны.

По состоянию на 01.01.2011года на праве оперативного управления муниципальное имущество находится во владении  47   муниципальных учреждений. На праве хозяйственного ведения муниципальное имущество находится во владении 3 унитарных предприятий.

В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.

Предоставленный анализ показателей (таблица 1) иллюстрирует следующее:

-уменьшение поступлений арендной платы за земельные участки связано с образованием задолженности по уплате. В этом направлении ведется работа по выявлению должников – арендаторов, в ходе этой работы задолженность была погашена в начале 2011 года, с некоторыми арендаторами были расторгнуты договора, а освободившиеся земли предложены по рыночной стоимости другим арендаторам.

-увеличение арендной платы за использование муниципального имущества связано с повышением минимальной арендной платы за аренду объектов нежилого фонда, в связи с изменением коэффициента инфляции по отношению к прошлому году. Комитетом  по управлению муниципальным имуществом проводится определенная работа по минимизации задолженности за арендованное муниципальное имущество. Арендаторам – должникам направляются претензии с предложением уплатить сложившуюся сумму задолженности. На данный момент остается задолженность по уплате аренды за 2009 год в сумме 35,8 тыс. рублей.  В настоящий момент ведется работа по возврату задолженности.

Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена достижению цели – получение максимального дохода в бюджет Стародубского муниципального района. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию роста поступлений в бюджет. В результате доходы бюджета Стародубского муниципального района от использования муниципального имущества будут  постоянно расти.

Таблица 1

Основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальной собственностью Стародубского муниципального района (2009 - 2011 годы)

| № п/п | Наименование показателей, единица измерения | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | аренда земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, тыс. рублей | 3025,5 | 3024,7 | 2932,0 |
| 2. | арендная плата на земли после разграничения государственной собственности, тыс. рублей | 57,3 | - | 57,3 |
| 3 | Аренда за использование муниципального имущества, тыс. рублей | 808,8 | 944,7 | 1318,7 |
| 4 | Доходы от продажи муниципального имущества, тыс. рублей | 653,4 | 335,1 | 250,0 |
| 5 | Доходы от продажи земельных участков, тыс. рублей | 23,3 | 57,2 | 23,2 |

Не все удается реализовать на практике, некоторые из перспективных мероприятий реализуются с недостаточной результативностью.

Уменьшается количество договоров аренды нежилых помещений, уменьшение связано в связи с продажей помещений. Но наблюдается одновременно рост количества проданных земельных участков.

Таблица 2

Структура отдельных показателей системы управления муниципальной собственностью (2009 – 2011 годы)

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договора аренды нежилых помещений | 15 | 14 | 13 |
| 2 | Договора купли-продажи земельных участков | 35 | 46 | 57 |

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией или ликвидацией избыточного имущества;

- текущего и перспективного планирования при системном контроле за  использованием муниципального  имущества.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом  является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений.

Совершенствуется механизм аренды земельных участков, путем реализации мероприятий по контролю за поступлением платежей от сдачи в аренду земельных участков;

своевременному перезаключению договоров аренды;

своевременному подписанию дополнительных соглашений по вопросам изменения договоров аренды.

3. Срок реализации программы

Реализация Программы рассчитана на период 2012 - 2015 годы.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Стародубского муниципального района. Общий объем средств  на реализацию муниципальной  программы  составляет 4339,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 – 1043,3 тыс. рублей,

2013 – 1001,1  тыс. рублей,

2014 – 1147,4 тыс. рублей,

2015 –  1147,4 тыс. рублей.

5. Основные меры правового регулирования, направленные на
достижение целей и решение задач муниципальной  программы    Комитет по управлению муниципальным имуществом Стародубского муниципального района при осуществлении своей деятельности руководствуется следующей нормативно правовой базой:

Конституция РФ;

Гражданский кодекс РФ (части I, II);

Земельный кодекс РФ;

Жилищный кодекс РФ;

Градостроительный кодекс РФ;

Большая часть нормативных правовых документов,  местного значения, направленных на достижение целей и решение задач муниципальной программы были разработаны  в предыдущие годы,  среди основных документов выделяются следующие:

Постановление Стародубского районного Совета народных депутатов от 27.11.2002 года №66 «Об утверждении положения об аренде земельных участков на территории Стародубского района»;

Решение Стародубского районного Совета народных депутатов от 23.06.2010 г. №120 «Об утверждении Схемы территориального планирования Стародубского муниципального района  »;

Решение Стародубского районного Совета народных депутатов от 27.06.2007г. №303 о принятии Положения «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом Стародубского муниципального района »;

Решение Стародубского районного Совета народных депутатов от 29.06.2011г. №231 о принятии Положения « О залоговом фонде»;

Решение Стародубского районного Совета народных депутатов от 29.06.2011г. №230 об утверждении "Реестра муниципальной собственности муниципального образования "Стародубский муниципальный район";

Постановление администрации Стародубского муниципального района от 05.10.2011 г. № 1331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Стародубского муниципального района»

Постановление администрации Стародубского муниципального района от 13.07.2011 г. № 931 об утверждении положения « О Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального района»

В период реализации муниципальной программы планируется вносить изменения в нормативные акты  в целях обеспечения их соответствия с действующей законодательной базой (2012-2015 годы).

6. Состав муниципальной программы

В рамках муниципальной программы осуществляется реализация подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» (2012-2015годы). Цели, задачи, результаты, целевые показатели подпрограммы идентичны целям, задачам, результатам, целевым показателям муниципальной программы. Основное мероприятие подпрограммы направленно на материально-техническое и финансовое обеспечение комитета по управлению муниципальным имуществом.   В рамках подпрограммы осуществляется реализация ведомственной целевой программы «Управление и оформление прав собственности объектов недвижимости Стародубского муниципального района» (2010-2015 годы).

Целью  ведомственной  целевой программы является:

эффективное использование муниципального имущества.

Задачами программы являются:

проведение единой политики в области имущественных и земельных отношений;

защита имущественных прав и интересов муниципального образования «Стародубский муниципальный район»;

формирование, учет и приращение муниципальной собственности;

управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

контроль за эффективностью использования и сохранения муниципальной собственности.

В рамках ведомственной целевой программы реализуются следующие мероприятия:

межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки;

изготовление технических паспортов на здания, государственная регистрация права собственности на здания;

оценка движимого и недвижимого имущества.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Цели и задачи Программы определяют целевые показатели и их значения на 2012 - 2015 годы.

Целевые показатели программы (измеряемые количественные показатели

решения поставленных задач), включая значения показателей по годам

Таблица 3

| №п/п | Наименование мероприятия, единица измерения | Наименование индикатора достижения | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц, единиц | Количество земельных участков | 15 | 20 | 25 |  | 35 |
| 2 | Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки, единиц | Количество договоров аренды | 30 | 35 | 40 | 45 |  |

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

увеличение поступлений в бюджет за счет увеличения количества заключенных договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков, модернизации учета и контроля по договорам аренды

Таблица 4

| Наименование показателя, единица измерения | 2012 год (план) | 2013 год (план) | 2014 год (план) | 2015 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| увеличение поступлений неналоговых доходов в бюджет Стародубского муниципального района, тыс. рублей | 4665,9 | 4616,9 | 4616,9 | 4616,9 |

укрепление материально-технического обеспечения и управления в сфере управления муниципальной собственностью.

8. Анализ рисков реализации муниципальной программы, описание мер по управлению рисками.

Рисками реализации программы являются:

изменение нормативов отчислений доходов от сдачи в аренду и продажи прав на заключение договоров аренды земельных участков, собственность на которые не разграничена, доходам от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений по уровням бюджетов;

изменение действующего законодательства по вопросам увеличения срока переоформления прав на земельные участки, выкупа земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости собственниками зданий, строений, сооружений;

неисполнение договорных обязательств арендаторами.

В целях контроля и минимизации данных рисков планируется реализация следующих мероприятий:

внесение изменений в  нормативно правовую базу, принятую на местном уровне;

ведение мониторинга и контроля за соблюдением договорных обязательств.

П А С П О Р Т

### Подпрограммы муниципальной  программы Стародубского муниципального района

Управление муниципальной собственностью Стародубского муниципального

района (2012-2015годы)

| Наименование подпрограммы | Управление муниципальным имуществом (2012-2015 годы) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального района |
| Перечень ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму основных мероприятий подпрограммы | «Управление и оформление прав собственности объектов недвижимости Стародубского муниципального района» материально-техническое и финансовое обеспечение комитета по управлению муниципальным имуществом оформление прав собственности на объекты недвижимости |
| Цель подпрограммы | повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Стародубский муниципальный район» |
| Задачи подпрограммы: | - увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальным имуществом; - полная инвентаризация объектов муниципального имущества, совершенствование системы учета этих объектов и оформление прав на них; - детальная правовая регламентация процессов управления; - обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества, а также контроля за деятельностью лиц, привлекаемых в качестве управляющих - материально-техническое и финансовое обеспечение комитета по управлению муниципальным имуществом |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2012 – 2015 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной подпрограммы,- 4262,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 – 966,3 тыс. рублей, 2013 – 1001,1 тыс. рублей, 2014 – 1147,4 тыс. рублей. 2015 – 1147,4 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки: 2012 год – 30 единиц 2013 год - 35 единиц 2014год - 40 единиц 2015 год - 45 единиц Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц 2012 год – 15 единиц 2013 год - 20 единиц 2014год - 25 единиц 2015 год -35 единиц |

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы Стародубского муниципального района, включенной в подпрограмму муниципальной программы Стародубского муниципального района

Управление муниципальной собственностью Стародубского муниципального

района (2012-2015годы)

| Наименование ведомственной целевой программы | «Управление и оформление прав собственности объектов недвижимости Стародубского муниципального района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Стародубского муниципального района |
| Цель ведомственной целевой программы | Эффективное использование муниципального имущества |
| Задачи ведомственной целевой программы | -проведение единой политики в области имущественных и земельных отношений; -защита имущественных прав и интересов муниципального образования; -формирование, учет и приращение муниципальной собственности; - управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами; -контроль за эффективностью использования и сохранения муниципальной собственности |
| Этапы и сроки реализации программы ведомственной целевой программы | 2010-2015 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы, - 216,4 тыс. рублей, в том числе: 2010 –78,0 тыс. рублей, 2011 –61,4 тыс. рублей, 2012 –77,0 тыс. рублей. 2013 – 0,0тыс. рублей 2014 – 0,0 тыс. рублей. 2015 – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы ведомственной целевой программы | межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки: 2010 год – 1 единиц 2011 год - 1 единиц 2012год - 1 единиц 2013 год -1 единиц 2014 год – 1 единиц 2015 год - 1 единиц изготовление технических паспортов на здания, государственная регистрация права собственности на здания: 2010 год – 1 единиц 2011 год - 1 единиц 2012год - 1 единиц 2013 год -1 единиц 2014 год – 1 единиц 2015 год - 1 единиц оценка движимого и недвижимого имущества: 2010 год – 1 единиц 2011 год - 1 единиц 2012год - 1 единиц 2013 год -1 единиц 2014 год – 1 единиц 2015 год - 1 единиц |