**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ**

**за 2023 год (на основании муниципальных программ МО «Стародубский муниципальный округ Брянской области»)**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам округа, предоставленных структурными подразделениями администрации – ответственными исполнителями программ.

Сводный годовой отчет сформирован в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Стародубского муниципального округа №85 от 19.08.2020 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ».

В 2023 году осуществлялась реализация пяти муниципальных программ по отраслевому принципу: «Обеспечение реализации полномочий администрации Стародубского муниципального округа (2023-2025 годы)», «Управление муниципальной собственностью Стародубского муниципального округа (2023-2025 годы)», «Управление муниципальными финансами Стародубского муниципального округа на 2023-2025 годы», Развитие системы образования на территории Стародубского муниципального округа Брянской области " (2023-2025 годы), «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Стародубского муниципального округа (2023-2025 годы)».

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ была направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Стародубского муниципального округа, а так же учитывая мероприятия государственных программ Брянской области.

1. ***Муниципальная программа "Обеспечение реализации полномочий администрации Стародубского муниципального округа Брянской области" (2023-2025 годы)***

Целью муниципальной программы является формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития Стародубского муниципального округа Брянской области, позволяющей в долгосрочной перспективе достичь высокого уровня жизни и создание в дальнейшем благоприятных условий для жизнедеятельности населения; эффективное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области; проведение политики в сфере безопасности, защиты населения и территории Стародубского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в округе.

В план реализации муниципальной программы включено 57 мероприятий, охватывающих все полномочия органа местного самоуправления. Для оценки эффективности предусмотрено 14 индикаторов.

В результате реализации муниципальной программы Стародубского муниципального округа "Обеспечение реализации полномочий администрации Стародубского муниципального округа Брянской области" (2023-2025 годы) в 2023 году произведены расходы на общую сумму 726 038,4 тыс.руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета: 267 791,6 тыс.руб., областного бюджета 458 246,8 тыс.руб.

Муниципальная программа содержит 57 мероприятий.

На обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования доведены бюджетные ассигнования в сумме 1 886,9 тыс.руб., исполнение составило 96%. Денежные средства направлены на выплату заработной платы, страховые взносы и командировочные расходы.

По мероприятию руководство и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления бюджетные ассигнования доведены в сумме 36 372,2 тыс.руб., кассовое исполнение составило 33 434,8 тыс. руб.(91,9%).

По мероприятию осуществление отдельных государственных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 2,7 тыс.руб., исполнение составило (100%). Денежные средства направлены на публикацию изменений в списки присяжных заседателей.

По мероприятию эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества бюджетные ассигнования доведены в сумме 6 904,4 тыс. руб., исполнение составило 5 386,8 тыс.руб. (78,01%).Денежные средства направлены на охрану объекта путем контроля за техническими средствами тревожной сигнализации, техническое и аварийное обслуживание сети газопотребления и газоипользующего оборудования, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и оплату коммунальных услуг.

По мероприятию учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений бюджетные ассигнования доведены в сумме 120 799,0 тыс. руб. исполнение по мероприятию составило 111 050,4 тыс. руб. 91,92%. Денежные средства направлены на оплату труда, уплату страховых взносов, приобретение ГСМ, техническое обслуживание транспортных средств в МКУ "Служба хозяйственного и транспортного обслуживания".

По мероприятию обслуживание муниципального долга доведены бюджетные ассигнования в сумме 20,97 тыс.руб., исполнение составило (100%). Денежные средства направлены на оплату процентов по бюджетному кредиту.

По мероприятию единые дежурно-диспетчерские службы доведены бюджетные ассигнования в сумме 3 868,7 тыс.руб. ,исполнение составило 3 608,0 тыс.руб. (93,26%).Денежные средства направлены на оплату труда, уплату страховых взносов и обслуживание системы 112.

По мероприятию обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним бюджетные ассигнования доведены в сумме 44 047,9 тыс.руб. Исполнение составило 43 038,6 тыс.руб. (97,7%) Денежные средства направлены на оплату зимнего и летнего содержания автомобильных дорог и приобретение дорожных знаков.

На мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления доведены бюджетные ассигнования в сумме 370,0 тыс.руб. исполнение составило 223,4 тыс.руб. (60,37%).

По мероприятию софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности доведены бюджетные ассигнования в сумме 6 152,2 тыс.руб. исполнение составило 97,92%. Мероприятие исполнено не в полном объеме в связи со сложившейся экономией в результате проведения торгов. Денежные средства направлены на строительство водонапорной башни в н.п. Новое Село Стародубского района Брянской области и реконструкцию сетей водоснабжения в н.п. Мишковка Стародубского района Брянской области.

По мероприятию в сфере коммунального хозяйства доведены бюджетные ассигнования в сумме 2 867,1 тыс.руб. исполнение составило 2 481,5 тыс.руб. (86,55%).Денежные средства направлены на выполнение инженерно-изыскательских работ по объектам водоснабжения и устранение порывов водопроводных сетей.

По мероприятию организация и обеспечение освещения улиц бюджетные ассигнования составляют 8 907,9 тыс.руб. исполнение составило 8 135,6 тыс.руб (91,33%). Денежные средства направлены на оплату электрической энергии, техническое обслуживание уличного освещения и приобретение электрических ламп.

На мероприятие по благоустройству выделены бюджетные ассигнования в сумме 15 003,9 тыс.руб., кассовое исполнение составило 12 055,8 тыс.руб.(80,35%). Денежные средства направлены на оплату работ с деревьями, кустарниками, цветочными клумбами, уходом за зеленой частью придорожной полосы, скашивание сорной растительности на территории округа и проведение проверки сметной стоимости и строительного контроля по объектам благоустройства.

На мероприятие по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей исполнение составило 110,8,0 тыс.руб. (75,99%). Денежные средства направлены на оплату коммунальных услуг детям-сиротам.

По мероприятию обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений доведены бюджетные ассигнования в сумме 70 605,3 тыс.руб. Исполнение составило (100%).Денежные средства направлены на приобретение квартир в кол-ве 25 шт. и выдачу сертификатов на приобретение квартир в количестве 6 шт.

По мероприятию организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц ,желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемного родителя)ассигнования составили 15 726,4 тыс.руб., в связи с отсутствием потребности в денежных средствах исполнение составило 9 910,5 тыс.руб.

По мероприятию организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц ,желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей) доведены бюджетные ассигнования в сумме 71,0 тыс. руб. в связи с отсутствием кандидатов на обучение, средства использованы не в полном объеме (88,73%).

По мероприятию исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов доведены бюджетные ассигнования в сумме 3 794,8 тыс.руб. исполнение составило 1 980,4 тыс.руб. (52,18 %) в связи с уменьшением сумм исковых требований.

В рамках мероприятия по организации отлова и содержания безнадзорных животных доведены бюджетные ассигнования в сумме 281,0 тыс.руб. исполнение составило 280,9 тыс.руб.(99,96%). Денежные средства направлены на отлов и содержание 17 собак.

По мероприятию приведение в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 276,8 тыс.руб., исполнение составило 4 036,5 тыс.руб. (94,38%),денежные средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией при проведении торгов. Денежные средства направлены на капитальный ремонт здания автовокзала, расположенного по адресу: Брянская область г. Стародуб, ул. Семашко, дом 9.

По мероприятию по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом бюджетные ассигнования доведены в сумме 56,2 тыс.руб. исполнение составило 29,4 тыс.руб. (52,31%).Денежные средства направлены на оплату труда и уплату страховых взносов.

По мероприятию осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях бюджетные ассигнования выделены в сумме 0,2 тыс.руб., в связи с отсутствием нормативно-правового акта денежные средства не израсходованы.

По мероприятию многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг бюджетные ассигнования доведены в сумме 5 730,9 тыс.руб. исполнение составило 5 624,8 тыс.руб. (98,14%).Денежные средства направлены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ "МФЦ предоставления гос. и муниципальных услуг в Стародубском муниципальном округе Брянской области".

По мероприятию доведены бюджетные ассигнования по уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в сумме 200,0 тыс.руб. Денежные средства предусмотрены на уплату налога на имущество и налога на землю, находящихся в муниципальной собственности.

По мероприятию информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления выделены и не освоены ассигнования в сумме 20,1 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности в денежных средствах.

По мероприятию компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении выделено 14 454,2 тыс.руб.. Кассовое исполнение составило 14 291,0 тыс.руб. (98,87%). Денежные средства направлены на оплату предоставления субсидии в целях возмещения убытков от предоставления услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, в том числе граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Брянской области, по муниципальным маршрутам.

По прочим мероприятиям в сфере транспортной инфраструктуры доведены ассигнования в сумме 176,9 тыс.руб.,исполнение составило 161,9 тыс.руб.(91,52%). Денежные средства направлены на проведение проверки сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт здания автовокзала в г.Стародубе.»

По мероприятию реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования ("Благоустройство детской игровой площадки в н.п.Десятуха Стародубского муниципального округа Брянской области") бюджетные ассигнования доведены в сумме 2112,5 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией кассовое исполнение составило 2 071,1 тыс.руб. (98,0%).

По мероприятию реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования ("Благоустройство детской игровой площадки по ул.Семашко вблизи автовокзала в г.Стародубе Стародубского муниципального округа Брянской области") бюджетные ассигнования доведены в сумме 2112,5 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией кассовое исполнение составило 2 071,1 тыс.руб.(98,0%).

По мероприятию обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственного проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Брянской области" бюджетные ассигнования доведены в сумме 110 631,4 тыс.руб. исполнение составило 105 315,8 тыс.руб. (95,19%), в связи с переходом выполнения работ по техническому присоединению комплексной застройки к электросетям на 2024 год.

На мероприятие софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни (Брянская область)" для строительства спортивно-оздоровительного комплекса в г.Стародубе доведены бюджетные ассигнования в сумме 102 417,7 тыс.руб. кассовое исполнение составило 102 135,0 тыс.руб. (99,72%). Денежные средства направлены на выплату аванса на выполнение строительно-монтажных работ с приобретением и монтажом оборудования, связанного с выполнением строительно-монтажных работ по предмету контракта: "Спортивно - оздоровительный комплекс в г. Стародубе Брянской области".

По мероприятию членские взносы некоммерческим организациям бюджетные ассигнования доведены в сумме 84,0 тыс.руб. Кассовое исполнение составило (100%). Денежные средства направлены на уплату членского взноса за 2023 год в ассоциацию "Совет муниципальных образований Брянской области".

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты доведены ассигнования в сумме 862,1 тыс.руб., кассовое исполнение составило 100%. Денежные средства направлены на оплату труда и уплату страховых взносов.

По мероприятию организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекунам (попечителя),приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) в сумме 1684,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100%. Денежные средства направлены на выплату заработной платы, оплату страховых взносов, приобретение канцелярских товаров, обучение специалистов по опеке и попечительству.

По мероприятию на поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области доведены ассигнования в сумме 1 879,9 тыс.руб., кассовое исполнение составило 100%.

На мероприятие гранты муниципальным районам (муниципальным округам. городским округам) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности доведены ассигнования в сумме 724,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 100%.

Мероприятие субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 2019,3 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 100%. По данному мероприятию выделена субсидия 1 молодой семье.

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды в сумме 598,8 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 100%.Денежные средства направлены на осуществление авторского надзора за выполнением работ по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов города Стародуба.

По мероприятию строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода" государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса в жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" в сумме 12 119,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 99,94 %.Денежные средства направлены на строительство водозаборного сооружения в д. Прокоповка, реконструкцию системы водоснабжения в с.Сергеевск.

Мероприятие по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства в сумме 1350,0 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 100%. Денежные средства направлены на поставку трактора Беларус МТЗ-320.4М с навесным оборудованием (коммунальный отвал).

По мероприятию подготовка проектов межевания земельных участков и проведению кадастровых работ кассовое исполнение составило 126,3 тыс. руб.(100%).Денежные средства направлены на выполнение кадастровых работ для постановки на учет земельных участков, категория земель-земли сельскохозяйственного назначения.

Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) в сумме 4870,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100%. Денежные средства направлены на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих в количестве 70 чел.

По мероприятию реализация инициативных (проектов) инициативного бюджетирования в сумме 2500,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100%.

Денежные средства направлены на благоустройство МУК «Парк культуры и отдыха им.А.И.Рубца г.Стародуба.

По мероприятию реализация инициативных (проектов) инициативного бюджетирования в сумме 2087,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100%. Денежные средства направлены на благоустройство территории памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в с.Логоватое Стародубского муниципального округа Брянской области.

По мероприятию реализация программ формирования комфортной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Формирование современной городской среды Брянской области" в сумме 7352,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100%. Денежные средства направлены на благоустройство дворовой территории по адресу: г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д.96, д.98, благоустройство дворовой территории по адресу: г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д.90, благоустройство дворовой территории по адресу: г. Стародуб, пл. Красноармейская, д.32А, благоустройство дворовой территории по адресу: г. Стародуб, пл. Красноармейская, д.28, д. 28А, благоустройство дворовой территории по адресу: г. Стародуб, ул. Гагарина,д.19.

Мероприятие региональный проект "Чистая страна (Брянская область)" государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области" (нацпроект) в сумме 127442,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100%. Денежные средства направлены на рекультивацию свалки твердых коммунальных отходов города Стародуба.

Мероприятие по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ в сумме 125,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100%. Денежные средства направлены на оплату топографической съемки по объекту: "Земельные участки с кадастровыми номерами 32:23:0400801:291 и 32:23:0400607:257 в г.Стародубе Брянской области".

Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования в сумме 515,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100%.Денежные средства направлены на оплату коммунальных услуг за жилые помещения, находящиеся в жилом фонде Стародубского муниципального округа.

Муниципальная программа Стародубского муниципального округа "Обеспечение реализации полномочий администрации Стародубского муниципального округа Брянской области" (2023-2025 годы) в 2023 году имеет высокий уровень эффективности, так как объем бюджетных расходов составил 95,24 %.

**Вывод:** эффективность реализации программы плановая, фактический индикатор 3 балла, при плановом 3.

*Предложения и рекомендации:* реализация программы признается целесообразной, продолжить финансирование мероприятий.

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Стародубского муниципального округа (2023-2025 годы)».***

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального округа Брянской области (далее – Комитет) является самостоятельным подразделением исполнительного органа местного самоуправления администрации Стародубского муниципального округа Брянской области.

На основании постановления администрации Стародубского муниципального округа Брянской области от 30.12.2022 года № 1597 утверждена муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Стародубского муниципального округа Брянской области 2023-2025 годы». В ходе выполнения программы в 2023 году решались следующие задачи:

1. Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью;

2. Полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов;

3. Организация управления, распоряжения и учета объектов муниципальной собственности и земельными ресурсами на территории Стародубского муниципального района.

Целью муниципальной программы комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального округа является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Стародубского муниципального округа Брянской области на основе современных принципов и методов управления, а также эффективное использование муниципального имущества.

Одним из главных критериев оценки деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального округа является наполняемость бюджета неналоговыми доходами (в частности поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, аренды земельных участков, доходов от приватизации имущества и продажи земельных участков).

В 2023 году комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального округа обеспечено поступление доходов в бюджет муниципального образования Стародубский муниципальный округ Брянской области в размере 43 456, 5 тыс.руб., в том числе

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение - 7 009, 2 тыс.руб.;

- Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в размере - 8 863,00 тыс. руб.;

- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в размере - 1 061, 7 тыс. руб;

- Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов в размере – 1, 2 тыс. руб.;

- Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными округами – 521, 3 тыс. руб.;

- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов в размере - 25 772 тыс. руб.

- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в размере - 71, 2 тыс.руб.;

- Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов в размере - 156, 2 тыс.руб.

В целях формирования оптимального состава и структуры муниципального имущества и обеспечения поступлений в бюджет Стародубского муниципального округа Брянской области средств от продажи объектов недвижимого имущества комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального округа осуществлялись мероприятия по реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества и основных направлений приватизации имущества на 2023 год.

Решением Совета народных депутатов Стародубского муниципального округа от 1.11.2022 г. №279 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Стародубского муниципального округа Брянской области на период 2023-2025 годов», решением Совета народных депутатов Стародубского муниципального округа от 25.07.2023 г. №357 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Стародубского муниципального округа Брянской области № 279 от 10.11.2022г «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Стародубского муниципального округа Брянской области на период 2023-2025 годов»» в перечень муниципального имущества, планируемого приватизировать в период с 2023 года по 2025 год включительно было утверждено 14 объектов муниципального имущества.

В 2023 году было проведено 2 процедуры по продаже муниципального имущества:

1. Электронный аукцион по приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Стародубский муниципальный округ Брянской области: Нежилое здание - пчелопункт (32:23:0400506:131) и земельный участок под ним, расположенный по адресу: Брянская область, г.Стародуб, ул.Кооперативная,4, общей площадью 105,3 кв.м.

Извещение было размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru/new (ГИС Торги) 24.08.2023 года. Начальная цена – 669, 900 тыс. руб. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием поданных заявок.

2. Продажа муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Стародубский муниципальный округ Брянской области», посредством публичного предложения в электронной форме: Нежилое здание - пчелопункт (32:23:0400506:131) и земельный участок под ним, расположенный по адресу: Брянская область, г.Стародуб, ул.Кооперативная,4, общей площадью 105,3 кв.м. Информационное сообщение было размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru/new (ГИС Торги) 15.11.2023 года. Начальная цена – 669, 900 тыс. руб. Процедура не состоялась в связи с отсутствием поданных заявок.

Все индикаторы программы, кроме шестого, выполнены:

- проведена регистрация объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности в казне, доля всех зарегистрированных объектов составила - 60%;

- проведена регистрация земельных участков под объектами муниципальной собственности в казне, доля всех зарегистрированных земельных участков составила - 60%;

- доля арендаторов, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты, по которым заключены договора аренды составила 4%.

- динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков составила - 104,54%;

- динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду имущества составила - 96,55%;

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов меньше к утвержденным бюджетным назначениям в связи с расторжением договора аренды газораспределительных сетей с АО "Газпром газораспределение Брянск" и передачей газопроводов из муниципальной собственности Стародубского муниципального округа Брянской области в государственную собственность Брянской области

- количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию составило - 41 объекта;

- государственный кадастровый учет прошли 29 земельных участков.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 4 987, 2 тыс.руб., в том числе по мероприятиям:

- «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» - выполнено в объеме 4 232,1 тыс.руб., что составляет 96,09%. По данному мероприятию выполнены расходы на содержание финансово-хозяйственной деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального округа, в том числе:

 Заработная плата – 3 243, 2 тыс.руб.

 Начисления на выплаты по оплате труда – 800, 1 тыс. руб.

 Услуги связи – 43, 6 тыс. руб.

 Работы, услуги по содержанию имущества – 30 тыс. руб.

 Прочие работы, услуги – 45, 5 тыс. руб.

 Увеличение стоимости основных средств – 34, 5 тыс.руб.

 Увеличение стоимости материальных запасов – 35 тыс. руб.

- «Оценка имущества, признания прав и регулирование отношений муниципальной собственности» - исполнено бюджетных ассигнований – 734, 4 тыс. руб., что составляет 30,03% от утвержденных бюджетных назначений.

- «Содержание, текущий и капитальный ремонт, и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» - выполнено в полном объеме на 100%, затрачено и использовано бюджетных ассигнований – 20,6 тыс.руб.

Результатом реализации мероприятий программы является повышение эффективности использования и управления муниципальным имуществом Стародубского муниципального округа Брянской области, увеличение поступлений в доход бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области.

**Вывод:** эффективность реализации программы плановая, фактический индикатор 3 балла, при плановом 3.

*Предложения и рекомендации:* реализация программы признается целесообразной, продолжить финансирование мероприятий.

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Стародубского муниципального округа Брянской области» (2023-2025 годы).***

Муниципальная программа за отчетный период (2023 год) при плане 6 942 тыс. руб. исполнена в объеме 6 719, 4 тыс. руб., или 96,79% от плановых назначений.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области, создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области, создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

На достижение указанных целей направлено решение задач сбалансированного управления расходами бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области, внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами Стародубского муниципального округа Брянской области, повышение прозрачности бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области.

Финансовое управление администрации Стародубского муниципального округа Брянской области является ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Стародубского муниципального округа Брянской области» (2023-2025годы).

Финансовое управление администрации Стародубского муниципального округа Брянской области является исполнительным органом муниципальной власти Стародубского муниципального округа Брянской области, формирующим бюджет Стародубского муниципального округа Брянской области, организующим его исполнение, исполняющим его в соответствии с бюджетным законодательством и обеспечивающим проведение бюджетной и налоговой политики на территории Стародубского муниципального округа Брянской области.

В рамках муниципальной программы осуществлялись расходы по следующим мероприятиям:

руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (кассовое исполнение 6 430, 9 тыс.руб., или 96,66% от плановых назначений);поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области (кассовое исполнение 288, 5 тыс. руб. или 100,00 % от плановых назначений).

В 2023 году в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Стародубского муниципального округа Брянской области»(2023-2025годы) изменения вносились 2 раза.

Достигнуты целевые значения показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы:

- доля расходов бюджета Стародубского муниципального района, формируемого в рамках муниципальных программ составила 98,7%;

- обеспечена 100% публикация в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами;

-отношение объема муниципального долга Стародубского муниципального округа Брянской области к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составило 15,0 %;

- просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 года отсутствует.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Стародубского муниципального округа Брянской области» (2023-2025 годы) имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Вывод: эффективность реализации программы выше плановой, фактический индикатор 4 балла, при плановом 3.

Предложения и рекомендации: реализация программы признается целесообразной, продолжить финансирование мероприятий.

***4.Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Стародубского муниципального округа Брянской области» (2023-2025 годы*).**

Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Стародубского муниципального округа Брянской области» (2023-2025 годы) утверждена постановлением администрации Стародубского муниципального округа Брянской области от 30.12.2022 г. № 1592 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Стародубского муниципального округа Брянской области» (2023-2025 годы)» (далее по тексту – программа).

Целью программы является - обеспечение устойчивого развития системы образования на территории Стародубского муниципального округа, создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования оптимальной модели для предоставления равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района.

Основные задачи программы:

- реализация государственной политики в сфере образования на территории Стародубского муниципального округа;

- повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей;

- развитие инфраструктуры сферы образования;

- развитие кадрового потенциала сферы образования;

- создание условий успешной социализации обучающихся;

- проведение мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время;

- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающего свободу выбора образовательных программ, равенства доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы на 2023-2025 годы был утвержден:

-1 409 212, 6 тыс.руб. в том числе на 2023 г. – 473 391, 3 тыс. руб.

Для достижения поставленных задач потребовалось дополнительное финансирование, в связи с чем в программу были внесены изменения (Постановления администрации Стародубского муниципального округа Брянской области: от 06.03.2023г. № 240, от 03.05.2023г. № 413, от 14.06.2023г. № 602, от 25.07.2023г. № 817, от 03.11.2023г. № 1277, от 28.12.2023г. №1560).

Уточненный общий объем финансирования программы составляет 1 412 777 тыс.руб., в том числе на 2023 г. – 477 581, 3 тыс.руб.

Фактическая реализация финансовых средств программы за 2023 год составила 455 463, 5 тыс.руб. или 95,4%.

Для решения поставленных задач в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Стародубского муниципального округа Брянской области» (2023-2025 годы) на 2023 год предусмотрены бюджетные средства на следующие направления расходов и мероприятий:

Во всех дошкольных образовательных организациях воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с ФГОС ДО (федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования). Количество детей, обеспеченных местами в дошкольных организациях, составляет 100%. Очередь на предоставление места в детском саду детям в возрасте от 3 до 7 лет в округе отсутствует.

В округе созданы все необходимые условия для профессионального роста каждого учителя.

Функционирует выездная форма повышения квалификации (очная, очно-заочная и заочная), что позволяет значительно увеличить охват педагогов курсовой подготовкой.

Немаловажным стимулом для развития кадрового потенциала учреждений образования являются действующие на сегодняшний день выплаты педагогическим работникам согласно законодательству:

–надбавка к окладу учителя в размере 25% за работу в сельской местности;

–оплачивается проезд до места работы и обратно;

–компенсация коммунальных выплат педагогическим работникам;

–молодым специалистам выплачивается 6 окладов на обзаведение хозяйством;

–специалистам, окончившим на «отлично» учебное заведение, выплачивается 30% надбавка к окладу в течение двух лет.

На территории Стародубского муниципального округа успешно реализуется Указ Президента Российской Федерации в части доведения средней заработной платы педагогических работников до средней заработной платы в регионе. Средняя заработная плата педагогических работников соответствует установленным показателям и составляет:

– 34,8 тыс. руб. у педагогических работников школ;

– 33,9 тыс.руб. у воспитателей детских садов.

–36,3тыс.руб. педагогические работники учреждений дополнительного образования

Пункт 1 «Осуществление отдельных полномочий в сфере образования» предусмотрено в размере 102  320, 7 тыс.руб. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 102 320, 7 тыс.руб. или 100%. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

Денежные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, на обеспечение проведения предварительных и периодических медицинских осмотров педагогических и непедагогических работников, на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.

Пункт 2 «Осуществление отдельных полномочий в сфере образования» предусмотрено в размере 739,5 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 739, 5 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области.

Пункт 3 «Дошкольные образовательные организации» предусмотрено 23 651, 9 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 17 271, 1 тыс.руб. или 73,0%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с оплатой выполненных работ по факту оказания услуг, за декабрь 2023 года оплата производилась в январе 2024 года.

Денежные средства направлены на выплату материальной помощи работникам дошкольных образовательных учреждений, на оплату коммунальных услуг, питание воспитанников посещающих дошкольные образовательные учреждения, услуг связи, содержание и ремонт оборудования, имущества дошкольных учреждений.

Пункт 4 «Общеобразовательные организации» предусмотрено 40 708, 4 тыс.руб. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 31 056, 5 тыс. руб. или 76,3%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с оплатой выполненных работ по факту оказания услуг, за декабрь 2023 года оплата производилась в январе 2024 года .

Денежные средства направлены на выплату материальной помощи работникам общеобразовательных учреждений, на оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание и ремонт оборудования, имущества общеобразовательных учреждений.

Пункт 5 «Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области» предусмотрено 16, 7 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 16 , 7 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями работникам МКУ ЦОСО.

Пункт 6 «Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области» предусмотрено 118, 7 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 118, 7 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями работникам Отдела образования.

Пункт 7 «Осуществление отдельных полномочий в сфере образования» в размере 208 577 тыс.руб. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 208 577 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, на обеспечение проведения предварительных и периодических медицинских осмотров педагогических и непедагогических работников, на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.

Пункт 8 «Осуществление отдельных полномочий в сфере образования» предусмотрено в размере 4 246, 3 тыс.руб. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 4 246, 3 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области.

Пункт 9 «Оснащение (обновление материально-технической база)оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях» предусмотрено в размере 141, 4 тыс.руб. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 141,4 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на приобретение спортивного инвентаря,

Пункт 10 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» предусмотрено 18 097, 8 тыс.руб. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 17 499, 5 тыс.руб. или 96,7%. Неисполнение связано с уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной.

Денежные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя в классах.

Пункт 11 «Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области» предусмотрено в размере 581 тыс.руб. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 581 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на приобретение программного продукта для общеобразовательных учреждений.

Пункт 12 «Приведение в соответствии с брендом «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций» предусмотрено 617,5 тыс.руб. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 617, 5 тыс.руб. или 100%

Денежные средства направлены на текущий ремонт помещений муниципальных общеобразовательных учреждений.

Пункт 13 «Организация питания в образовательных организациях»

Горячим питанием охвачено 100% учащихся.

Предусмотрено расходов на данное мероприятие 4 455, 4 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 4 238, 4 тыс.руб. или 95,1%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с оплатой выполненных работ по факту оказания услуг, за декабрь 2023 года оплата производилась в январе 2024 года.

Денежные средства направлены на организацию горячего питания учащихся 5-11 классов посещающих общеобразовательные учреждения Стародубского муниципального округа, выплату компенсации родителям (законным представителям) учащихся с 1 по 11 класс, обучающихся на дому.

Пункт 14 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций». Горячим питанием охвачено 100% учащихся 1-4 классов.

Предусмотрено 17 255, 7 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 15 602, 7 тыс.руб. или 90,4%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с оплатой выполненных работ по факту оказания услуг, за декабрь 2023 года оплата производилась в январе 2024 года.

Денежные средства направлены на организацию горячего питания учащихся 1-4 классов посещающих общеобразовательные учреждения Стародубского муниципального округа.

Пункт 15 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» предусмотрено 345 тыс.руб. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 345 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Пункт 16 «Реализация материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта» предусмотрено 194, 3 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 194, 3 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря для учащихся посещающих кружок «Футбол» МБУДО СШ Стародубского МО.

Пункт 17 «Организация дополнительного образования» предусмотрено 11 426, 4 тыс.руб. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 10 524, 7 тыс.руб. или 92,1%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с оплатой выполненных работ по факту оказания услуг, за декабрь 2023 года оплата производилась в январе 2024 года .

Денежные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями, материальной помощи работникам дополнительного образования, а также на оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание и ремонт оборудования, имущества учреждений дополнительного образования.

Пункт 18 Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку по приоритетным для Брянской области видам спорта» предусмотрено 1 086, 9 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 1 086, 9 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на приобретение спортивной формы, коньков для фигурного катания учащимся посещающих МБУДО СШ Стародубского МО.

Пункт 19 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» предусмотрено 8 582, 5 тыс.руб. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 8 182, 3 тыс.руб. или 95,3%.

Денежные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений дополнительного образования.

Пункт 20 «Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений» предусмотрено 60 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 60 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на выплату премий педагогическим работникам образовательных учреждений Стародубского муниципального округа Брянской области.

Пункт 21 «Стипендии» предусмотрено 325,2 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 325, 2 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на выплату стипендий обучающимся общеобразовательных учреждений Стародубского муниципального округа Брянской области, успевающим на «отлично», премии выпускникам школ награжденных медалью «За особые успехи в учении».

Пункт 22 «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта» предусмотрено 66,0 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 66,0 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на приобретение наградной продукции для учащихся участвующих в соревнованиях дополнительного образования.

Пункт 23 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» в размере 3 018, 2 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 2 816, 6 тыс.руб. или 93,3%.

Денежные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями работникам Отдела образования.

Пункт 24 «Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» предусмотрено 19 846, 8 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 18 751, 8 тыс.руб. или 94,5%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с оплатой выполненных работ по факту оказания услуг, за декабрь 2023 года оплата производилась в январе 2024 года.

Денежные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями работникам МКУ ЦОСО, а также на оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание и ремонт оборудования, имущества МКУ ЦОСО, программного продукта.

Пункт 25 «Софинансирование к мероприятию по проведению оздоровительной кампании детей» предусмотрено 2 318, 4 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 1 686, 5 тыс.руб. или 72,7%. Неисполнение связано с уменьшением количества учащихся, посещавших летние оздоровительные лагеря, по уважительным причинам.

Денежные средства направлены на организацию питания учащимся посещающих летний оздоровительный лагерь при общеобразовательных учреждениях.

Пункт 26 «Учреждение психолого-медико-социального сопровождения» предусмотрено 2 922 тыс.руб. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 2 707, 5 тыс.руб. или 92,7%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с оплатой выполненных работ по факту оказания услуг, за декабрь 2023 года оплата производилась в январе 2024 года.

Денежные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями работникам МБУ "СЦППМ и СП", а также на оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание и ремонт оборудования, имущества МБУ "СЦППМ и СП".

Пункт 27 «Организация и проведение праздничных мероприятий» предусмотрено 205, 1 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 205, 1 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на приобретение новогодних подарков для учащихся успевающих на «отлично».

Пункт 28 «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» предусмотрено 2 542,1 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 2 370 тыс.руб. или 93,2%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с непосещением из-за заболеваемости детей, что повлекло уменьшение потребности в бюджетных ассигнованиях.

Пункт 29 «Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью» предусмотрено 30, 4 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 30, 4 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на организацию и проведение учебных сборов юношей 10-х классов.

Пункт 30 «Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий» предусмотрено 30 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 30 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на приобретение офисной бумаги для проведение олимпиад учащихся общеобразовательных учреждений.

Пункт 31 «Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» предусмотрено 2 823, 7 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 2 823, 7 тыс.руб. или 100%.

Денежные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Пункт 32 «Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образования Брянской области» предусмотрено 53,9 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 53,9 тыс.руб. или 100,0%.

Денежные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями работникам Отдела образования.

Пункт 33 «Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образования Брянской области» предусмотрено 175,3 тыс.руб.. Кассовое исполнение расходов за 2023 год составило 175,3 тыс.руб. или 100,0%.

Денежные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями работникам МКУ ЦОСО.

Таким образом, процент исполнения запланированных бюджетных ассигнований составил 95,4 %, процент достижения запланированных значений показателей составил 100,0 %.

Финансовое обеспечение программы позволило выполнить поставленные цели и задачи и достичь планируемых показателей. Реализация ее целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

Вышеуказанные показатели и мероприятия свидетельствуют о достижении поставленных целей, задач программы и эффективности использования бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы "Развитие системы образования на территории Стародубского муниципального округа Брянской области " (2023-2025 годы)

**Вывод:** эффективность реализации программы плановая, фактический индикатор 3 балла, при плановом 3.

*Предложения и рекомендации:* реализация программы признается целесообразной, продолжить финансирование мероприятий

***5. Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Стародубского муниципального округа (2023-2025 годы)»***

Целью муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта на территории Стародубского муниципального округа (2023-2025 годы)» является

1.Обеспечение прав жителей Стародубского муниципального округа в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно- телекоммуникационных ресурсов;

2.Создание условий для сохранения устойчивого развития и эффективного использования историко- культурного наследия и туристско-рекреационного потенциала округа;

3.Сохранение и укрепление здоровья населения Стародубского муниципального округа посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культуры и спорта;

4.Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Стародубского муниципального округа.

5.Повышение эффективности управления в сфере культуры, туризма, молодежной политики и спорта.

6. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры.

Общий объем расхода бюджетных средств на реализацию мероприятий программы за 2023 год составил - 99 839, 1 тыс.руб .- 93,5 % от общего объема средств, утвержденных на ее осуществление 106 802, 4 тыс.руб.

Муниципальная программа представлена 18 мероприятиями.

**1. Мероприятие «Организация дополнительного образования»** предусматривает образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Основными целями Учреждения являются- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых; удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и физическом совершенствовании; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональная ориентация учащихся; - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся;- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.

Показатели объема данной муниципальной услуги является:

-«Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств». Объем данного показателя по плану на 2023 год составляет 90%, фактически 90%;

-«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (профессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в Стародубском муниципальном округе». Объем данного показателя по плану на 2023 год составляет 7,66%, фактически выполнено 7,66%;

Утверждено бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия в 2023 году 9 644,  9 тыс.руб., израсходовано 9 552,  7 тыс.руб. или 99,%.

**2. Мероприятие «Парки»** предусматривает организацию культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья горожан, развития их социальной и творческой активности, организацию и проведение культурно- массовых мероприятий, а так же работу по созданию позитивного имиджа города, как территории привлекательной для туризма.

Показатели объема данной муниципальной услуги является:

- «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий». Объем данного показателя по плану на 2023 год составляет 50 200 чел., фактически выполнено 77 846 чел., что составляет 155,1%;

- «Число проводимых основных массовых мероприятий». Объем данного показателя по плану на 2023 год составляет 125 ед., фактически выполнено 125 ед., что составляет 100%;

Доля мероприятий для детей в общем объеме культурно- досуговых мероприятий». Объем данного показателя по плану на 2023 год составляет 70%, фактически выполнено 70%;

Утверждено бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия в 2023 году 2 251, 1 тыс.руб., израсходовано 2 067,  5 тыс.руб. или 91,8%.

**3. Мероприятие «Библиотеки»** предусматривает организацию библиотечного обслуживания населения Стародубского муниципального района. Приоритетным направлением мероприятия является: организация и стимулирование процесса модернизации (реформирования) библиотек и библиотечного дела, содействие созданию инфраструктуры библиотечного дела, развитию профессионального создания в русле общемировых тенденций и ценностей демократического общества, развитию профессиональных коммуникаций.

МБУК СЦБ представлена Стародубской центральной библиотекой и 19 структурными подразделениями (сельскими библиотеками) без права юридического лица, созданными в соответствии с федеральным законом от 27.05.2014г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в ст.26.3 федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «об общих принципах организации законодательных ( представительных).

Запланированные расходы на реализацию мероприятия «Библиотеки» на 2023 год составили 17 339, 5 тыс.руб., кассовое исполнение составляет 16 344, 4 тыс.руб., что составляет 94,3%.

Показатели объема данной муниципальной услуги является:

- «Количество пользователей библиотек». Объем данного показателя по плану на 2023 год составляет 18 600 ед., фактически выполнено 18 174 ед., что составляет 97,7 %.

- «Количество посещений библиотек». Объем данного показателя по плану на 2023 год составляет 210 670 ед., фактически выполнено 168 273 ед., что составляет 79,9%.

**4. Мероприятие по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек** в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области».

На основании Соглашения № 15501000-1-2023-005 от 18.01.2023 года было выделено из бюджета Брянской области субсидии на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ в части комплектования книжных фондов библиотек в размере 214,1 тыс. руб.

**5. Расходы на мероприятие «Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области»** запланированы в 2023 году 119, 8 тыс.руб., исполнены средства в размере 119, 8 тыс.руб., что составляет 100%.

**6. Мероприятие «Музеи и постоянные выставки»** предусматривает научное комплектование фондов музея, проектирование и создание выставок и экспозиций, экскурсионное, лекционное обслуживание, организацию массовых культурно-просветительских мероприятий.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стародубский краеведческий музей» создано Постановлением администрации Стародубского района № 662 от 06.08.2014 г. На основании Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а так же утверждения уставов и внесения в них изменений, утвержденным Постановлением администрации Стародубского муниципального района № 611 от 04.05.2011 года.

Утверждено бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия в 2023 году 2 092,  9 тыс.руб., исполнено 1 980,  2 тыс.руб. или 94,6%.

Результативность данного мероприятия оценивается по следующему индикатору

1. Увеличение количества посетителей и выставок в музее к предыдущему году составило 101% при плановом показателе 102% ;

2) Количество посетителей экспозиций и выставок в музее, фактический показатель в 2023 году составил 6571 единиц при плане 6 080 единиц, что составляет 108,1%.

**7. Расходы на мероприятие «Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области»** запланированы в 2023 году 65  тыс.руб., исполнены в размере 65 тыс.руб., что составляет 100%.

**8. Мероприятие «Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы»** предусматривает создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры, выявление и поддержку молодых талантов, сохранение и развитие традиционной народной культуры, сохранения, создания и распространения нематериальных культурных ценностей. МБУК СЦДК представлен Стародубским центральным домом культуры и 19 обособленными структурными подразделениями (сельскими СДК и с/к) без права юридического лица, созданными в соответствии с федеральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в ст.26.3 федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и на основании приказа МБУК СМРДК № 1 от 12.01.2015 г. «О создании структурных подразделений» с 01.01.2015г.

В 2023 году на реализацию мероприятия «Дворцы и дома культуры» израсходовано бюджетных средств 26 636,6 тыс.руб. или 88,1 % от запланированной суммы 29 990, 5 тыс.руб..

Результативность данного мероприятия оценивается по следующим индикаторам:

-«Увеличение количества-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры», к предыдущему году составило 103,4 % при плановом показателе 100,5%.

- «Количество участников мероприятий клубов и домов культуры», фактический показатель в 2023 году составил 412 799 чел., при плане 592 320 чел., что составляет 69,7%.

-«Количество клубных формирований», фактический показатель в 2023 году составил 120 единиц, при плане 120 единиц, что составляет 100%.

**9. Расходы на мероприятие «Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области»** запланированы в 2023 году 781,9 тыс.руб., исполнено в размере 781,9 тыс.руб., что составляет 100%.

**10. Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»** предусматривает возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений культуры, проживающими в сельской местности. На реализацию данного мероприятия запланировано расходов 84 тыс.руб., фактическое исполнение составляет 83,1 тыс. руб. или 98,9%.

**11. Мероприятие «Мероприятия по развитию культуры»** предусматривает проведение культурно-массовых мероприятий к памятным и календарным датам, народным праздникам, участие творческих коллективов в межмуниципальных, областных, международных, всероссийских, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях и праздниках. В 2023 г. на реализацию данного мероприятия израсходовано бюджетных средств в сумме 426, 6 тыс.руб. , что составляет 100 % к запланированным 426, 6 тыс.руб.

**12. Расходы на реализацию мероприятия «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»** предусматривают обеспечение деятельности отдела культуры, молодежной политики и спорта, являющегося органом, на который возложены управление, координация деятельности и решение вопросов в сфере культуры, молодежной политики и спорта округа. В 2023 году запланированы в размере 2 063, 2 тыс.руб. и фактически исполнены в сумме 1 983, 6 тыс.руб.

**13. Мероприятие «Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»** предусматривает обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных бюджетных и автономных учреждений сферы культуры и спорта в части финансово-экономической деятельности. Расходы на реализацию данного мероприятия в 2023 году запланированы в размере 6 088, 6, тыс.руб.. и фактически исполнены в сумме 5 817,  3 тыс.руб., что составляет 95,5%.

**14. Мероприятие «Спортивно- оздоровительные комплексы и центры»** предусматривает доступ населения к объектам спорта, что позволяет создать комфортные условия для учебно-тренировочного процесса, увеличить число сторонников активного, здорового образа жизни, улучшения здоровья и качества жизни разных категорий и групп населения.

Система спортивных соревнований, созданная в округе, обеспечивает массовое привлечение к физкультуре и спорту детей и взрослых, в течение календарного года.

В 2023 году на реализацию мероприятия «Спортивно- оздоровительные комплексы и центры» фактическое исполнение бюджетных средств составило 34 009,9 тыс.руб. или 97,6% от запланированной суммы 34 837, 9 тыс.руб.

Показателем объема данной муниципальной работы является:

- «Пребывание на объекте спорта». Объем муниципальной работы по плану на 2023 год составляет 48 110 чел/день, фактически выполнено 51 350 чел/день, что составляет 106,7% выполнения данной услуги.

**15. Расходы на мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры»** запланированы в 2023 году 107, 4 тыс.руб.

На основании Соглашения № 15501000-1-2023-015 от 13.02.2023 года было выделено из бюджета Брянской области субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках регионального проекта «Творческие люди (Брянская область)» в размер 107, 4 тыс.руб., что составляет 100%.

**16. Мероприятия «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта»** предусматривает участие различных групп населения в межмуниципальных, областных, межрегиональных спортивных мероприятиях, проведение районных спортивно-массовых мероприятий. В 2023 г. на реализацию данного мероприятия израсходовано бюджетных средств в сумме 251,4 тыс.руб., что составляет 84,4% к запланированным 298 тыс.руб.

**17. Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью** предусматривают проведение дня призывника, приобретение новогодних подарков участникам новогодних массовых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в замещающих семьях, несовершеннолетних и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, проведение организационно- массовых, праздничных мероприятий, посвященных Дню Матери, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, Международному Дню семьи, организация и проведение чествования ветеранов ВОВ 1941-1945 гг, ветеранов локальных войск, ветеранов труда, граждан старшего поколения, внесших личный вклад в социальную, экономическую, культурную и политическую жизнь общества к их юбилейным датам, к юбилейным датам отрасли, в которой они трудились. В 2023 году на данное мероприятие из запланированных 271, 8 тыс.руб. денежные средства исполнены в размере 271,  8 тыс.руб. или 100%.

**18. Расходы на мероприятие «Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области»** запланированы в 2023 году в размере 124, 6 тыс. руб., израсходованы средства в размере 124 ,6 тыс.руб., что составляет 100%.

**Вывод:** эффективность реализации программы плановая, фактический индикатор 3 балла, при плановом 3.

*Предложения и рекомендации:* реализация программы признается целесообразной, продолжить финансирование мероприятий.