**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ**

**за 2022 год (на основании муниципальных программ МО «Стародубский муниципальный округ Брянской области»)**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам округа, предоставленных структурными подразделениями администрации – ответственными исполнителями программ.

Сводный годовой отчет сформирован в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Стародубского муниципального округа №85 от 19.08.2020 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ».

В 2022 году осуществлялась реализация пяти муниципальных программ по отраслевому принципу: «Реализация полномочий администрации Стародубского муниципального округа (2022-2024 годы)», «Управление муниципальной собственностью Стародубского муниципального округа (2022-2024 годы)», «Управление муниципальными финансами Стародубского муниципального округа на 2022-2024 годы», Развитие системы образования на территории Стародубского муниципального округа Брянской области " (2022-2024 годы), «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Стародубского муниципального округа (2022-2024 годы)».

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ была направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Стародубского муниципального округа, а так же учитывая мероприятия государственных программ Брянской области.

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий администрации Стародубского муниципального округа Брянской области на 2022 -2024 годы».***

1. Муниципальная программа "Обеспечение реализации полномочий администрации Стародубского муниципального округа Брянской области" (2022-2024 годы)

Целью муниципальной программы является формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития Стародубского муниципального округа Брянской области, позволяющей в долгосрочной перспективе достичь высокого уровня жизни и создание в дальнейшем благоприятных условий для жизнедеятельности населения; эффективное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области; проведение политики в сфере безопасности, защиты населения и территории Стародубского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в округе.

В план реализации муниципальной программы включено 57 мероприятий, охватывающих все полномочия органов местного самоуправления. Для оценки эффективности предусмотрено 13 индикаторов.

В результате реализации Муниципальной программы Стародубского муниципального округа "Обеспечение реализации полномочий администрации Стародубского муниципального округа Брянской области" (2022-2024 годы) в 2022 году произведены расходы на общую сумму 372 326,3 тыс.руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета: 243 856,1 тыс.руб., областного бюджета 128 470,2 тыс.руб.

Муниципальная программа содержит 57 мероприятий.

На обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования доведены бюджетные ассигнования в сумме 1 785,4 тыс.руб., исполнение составило 100%. По мероприятию руководство и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления бюджетные ассигнования доведены в сумме 34 599,9 тыс.руб., расход денежных средств составил 32 749,6 тыс. руб.(94,65%).Мероприятие исполнено в неполном объеме в связи с отсутствием документов на оплату. По мероприятию Осуществление отдельных государственных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 103,0 тыс.руб., исполнение составило (100%).Денежные средства израсходованы на публикацию списков присяжных заседателей. По мероприятию эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества бюджетные ассигнования доведены в сумме 3 277,7 тыс. руб., исполнение составило 2 658,2 тыс.руб.(81,1%) мероприятие исполнено в неполном объеме в связи с отсутствием документов на оплату. По мероприятию: учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений бюджетные ассигнования доведены в сумме 115 689,2 тыс. руб..исполнение по мероприятию составило 108 356,7 тыс.руб. 93,66%. Мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с отсутствием потребности в денежных средствах. По мероприятию: Обслуживание муниципального долга доведены бюджетные ассигнования в сумме 693,6 тыс.руб., исполнение составило (100%). По мероприятию единые дежурно-диспетчерские службы доведены бюджетные ассигнования в сумме 3 590,0 тыс.руб. ,исполнение составило 3 434,9 (95,68%) в связи с отсутствием документов на оплату за обслуживание системы 112, денежные средства использованы не в полном объеме . По мероприятию: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним бюджетные ассигнования доведены в сумме 28 694,7 тыс.руб. Исполнение составило 28 255,2 тыс.руб. (98,47%) В связи с отсутствием документов на оплату, мероприятие исполнено не в полном объеме. На мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления доведены бюджетные ассигнования в сумме 356,4 тыс.руб. исполнение составило 355,9 тыс.руб. (99,87%). Мероприятие исполнено не в полном объеме, в связи с отсутствием документов на оплату. По мероприятию: софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности доведены бюджетные ассигнования в сумме 30 843,3 тыс.руб. исполнение составило 90,38%. Мероприятие исполнено не в полном объеме в связи со сложившейся экономией в результате проведения торгов. По мероприятию в сфере коммунального хозяйства доведены бюджетные ассигнования в сумме 11 124,9 тыс.руб. исполнение составило 11 007,7 тыс.руб.(98,95%).Денежные средства не израсходованы в полном объеме в связи с отсутствием потребности в них. По мероприятию: организация и обеспечение освещения улиц бюджетные ассигнования составляют 9 110,4 тыс.руб. исполнение составило 8 635,8 тыс.руб. Денежные средства не израсходованы в полном объеме в связи с отсутствием счетов на оплату за поставку электрической энергии и за техническое обслуживание уличного освещения за декабрь. На мероприятие по благоустройству выделены бюджетные ассигнования в сумме 13 662,5 тыс.руб., исполнение составило 13 262,0 тыс.руб.(97,07%). Мероприятие не исполнено в полном объеме в связи с отсутствием потребности в денежных средствах. На мероприятие по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей исполнение составило 136,0 тыс.руб. (49,93%). Мероприятие не исполнено в полном объеме в связи с отсутствием потребности в денежных средствах. По мероприятию обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений доведены бюджетные ассигнования в сумме 14 386,7 тыс.руб. Исполнение составило 14 274,7 тыс.руб.(99,22%) Мероприятие исполнено не в полном объеме, в связи со сложившейся экономией по результатам проведения торгов. По мероприятию: организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц ,желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемного родителя)ассигнования составили 12 827,6 тыс.руб., в связи с отсутствием потребности в денежных средствах исполнение составило 11 571,9 тыс.руб. По мероприятию организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц ,желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей) доведены бюджетные ассигнования в сумме 72,0 тыс. руб. в связи с отсутствием кандидатов на обучение, средства использованы не в полном объеме (68,0%).По мероприятию: комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 21,0 тыс. руб., денежные средства не освоены в связи с отсутствием нормативных документов, определяющих порядок использования средств. Денежные средства по мероприятию: противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в сумме 4,0 тыс. руб. не освоены в связи с отсутствием нормативных документов, определяющих порядок использования средств. По мероприятию повышение безопасности дорожного движения доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 14,4 тыс. руб., денежные средства не освоены в связи с отсутствием нормативно-правового акта. По мероприятию: исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов доведены бюджетные ассигнования в сумме 782,6 тыс.руб. исполнение составило 482,6 тыс.руб. (61,67 %) в связи с отсутствием документов об уменьшении суммы исковых требований. В рамках мероприятия по организации отлова и содержания безнадзорных животных доведены бюджетные ассигнования в сумме 115,0 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности в денежных средствах исполнение составило 112,9 тыс.руб.(98,18%). По мероприятию приведение в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 555,0 тыс.руб., исполнение составило 10 443,0 тыс.руб. (98,94%),денежные средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией при проведении торгов.

Муниципальная программа Стародубского муниципального округа "Обеспечение реализации полномочий администрации Стародубского муниципального округа Брянской области" (2022-2024 годы) в 2022 году имеет высокий уровень эффективности, так как объем бюджетных расходов составил 95,81 %.

**Вывод:** эффективность реализации программы плановая, фактический индикатор 3 балла, при плановом 3.

*Предложения и рекомендации:* реализация программы признается целесообразной, продолжить финансирование мероприятий.

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Стародубского муниципального округа (2022-2024 годы)».***

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального округа Брянской области (далее – Комитет) является самостоятельным подразделением исполнительного органа местного самоуправления администрации Стародубского муниципального округа Брянской области.

На основании постановления администрации Стародубского муниципального округа Брянской области от 30.12.2021 года № 1851 утверждена муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Стародубского муниципального округа Брянской области 2022-2024 годы» (далее – муниципальная программа). В ходе выполнения программы в 2022 году решались следующие задачи:

1. Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью;
2. Полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов;
3. Организация управления, распоряжения и учета объектов муниципальной собственности и земельными ресурсами на территории Стародубского муниципального округа.

Целью муниципальной программы Комитета является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Стародубского муниципального округа Брянской области на основе современных принципов и методов управления, а также эффективное использование муниципального имущества.

Одним из главных критериев оценки деятельности Комитета является наполняемость бюджета неналоговыми доходами (в частности поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, аренды земельных участков, доходов от приватизации имущества и продажи земельных участков).

В 2022 году Комитетом обеспечено поступление доходов в бюджет муниципального образования Стародубский муниципальный округ Брянской области в размере **63 225 381,73 рубль**, в том числе

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в размере - 5 893 078,40 рублей;

- Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в размере - 8 944 947,58 рублей;

- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в размере - 1 417 247,00 рублей;

- Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов в размере - 4 758,13 рублей;

- Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу в размере - 1 205 800,00 рублей;

- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов в размере - 45 183 804,45 рубля;

- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в размере - 444 767,57 рублей;

- Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов в размере - 130 978,60 рублей.

В целях формирования оптимального состава и структуры муниципального имущества и обеспечения поступлений в бюджет Стародубского муниципального округа Брянской области средств от продажи объектов недвижимого имущества Комитетом осуществлялись мероприятия по реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества и основных направлений приватизации имущества на 2022 год.

Согласно плана приватизации в 2022 году приватизации подлежали 20 объектов недвижимого имущества посредством продажи на открытых торгах. По итогам приватизации были реализованы на торгах в форме публичного предложения 1 объект недвижимости с расположенным под ним земельным участком.

Все индикаторы программы, кроме первого и восьмого, выполнены:

- проведен 1 аукцион по реализации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования "Стародубский муниципальный округ Брянской области". Согласно прогнозного плана приватизации муниципального имущества Стародубского муниципального округа Брянской области на период 2022-2024 года, утвержденного решением Совета народных депутатов Стародубского муниципального округа Брянской области 28.12.2021 г. № 186 ( в редакции решений от 06.04.2022 г. № 210, от 22.04.2022 г. № 219), в отчетном периоде была осуществлена продажа здания типографии и земельного участка под ним по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 2 путем проведения аукциона на электронной торговой площадке Сбербанк - АСТ по оценке рыночной стоимости. Приобретателем имущества стал Соловьев Алексей Александрович по договору купли-продажи от 22.06.2022 года. Сумма сделки составила - всего **1 436 300,00** рублей из них: 1 205 800,00 рублей за нежилое здание; 230 500,00 рублей за земельный участок под ним.

В 2022 году не было заинтересованных лиц в приобретении объектов недвижимости, принадлежащих Стародубскому муниципальному округу Брянской области. Поэтому и получилось невыполнение плановых показателей по первому индикатору;

- проведена регистрация объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности в казне, доля всех зарегистрированных объектов составила - 55%;

- проведена регистрация земельных участков под объектами муниципальной собственности в казне, доля всех зарегистрированных земельных участков составила - 55%;

- доля арендаторов , имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты, по которым заключены договора аренды составила 4%.

- динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков составила - 101,08%;

- динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду имущества составила - 101,59%;

- количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию составило - 18 объекта;

- государственный кадастровый учет прошли 13 земельных участков.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 5 392 788,20 рублей, в том числе по мероприятиям:

- «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» - выполнено в полном объеме на 97,3%, затрачено и использовано бюджетных ассигнований – 4 212 868,20 рублей. По этому мероприятию проводились расходы на содержание финансово-хозяйственной деятельности Комитета, в том числе:

* Заработная плата – 3 028 999,35 руб.
* Начисления на выплаты по оплате труда – 914 487,85 руб.
* Услуги связи – 51 532,90 руб.
* Работы, услуги по содержанию имущества – 20 000,00 руб.
* Прочие работы, услуги – 101 095,00 руб.
* Увеличение стоимости основных средств - 56 080,00 руб.
* Увеличение стоимости материальных запасов – 40 673,10 руб.

- «Оценка имущества, признания прав и регулирование отношений муниципальной собственности» - выполнено в полном объеме на 100%, затрачено и использовано бюджетных ассигнований – 626 000,00 руб.

- «Содержание, текущий и капитальный ремонт, и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» - выполнено в полном объеме на 100%, затрачено и использовано бюджетных ассигнований – 13 920,00 руб.

- «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» - выполнено в полном объеме на 100%, затрачено и использовано бюджетных ассигнований – 540 000,00 руб.

Результатом реализации мероприятий Программы является повышение эффективности использования и управления муниципальным имуществом Стародубского муниципального округа Брянской области, увеличение поступлений в доход бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области.

**Вывод:** эффективность реализации программы плановая, фактический индикатор 3 балла, при плановом 3.

*Предложения и рекомендации:* реализация программы признается целесообразной, продолжить финансирование мероприятий.

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Стародубского муниципального округа Брянской области» (2022 -2024 годы).***

Муниципальная программа за отчетный период (2022 год) при плане 7 218 976,25 рублей, исполнена в объеме 7 058 645,63 рублей, или 97,78% от плановых назначений.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области, создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области, создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

На достижение указанных целей направлено решение задач сбалансированного управления расходами бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области, внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами Стародубского муниципального округа Брянской области, повышение прозрачности бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области.

Финансовое управление администрации Стародубского муниципального округа Брянской области является ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Стародубского муниципального округа Брянской области» (2022-2024годы).

Финансовое управление администрации Стародубского муниципального округа Брянской области является исполнительным органом муниципальной власти Стародубского муниципального округа Брянской области, формирующим бюджет Стародубского муниципального округа Брянской области, организующим его исполнение, исполняющим его в соответствии с бюджетным законодательством и обеспечивающим проведение бюджетной и налоговой политики на территории Стародубского муниципального округа Брянской области.

В рамках муниципальной программы осуществлялись расходы по следующим мероприятиям:

руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (кассовое исполнение 6 453 425,28 рублей, или 97,58% от плановых назначений);

гранты муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности (кассовое исполнение 223 761,75 рублей, или 100,00% от плановых назначений);

мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета (поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)) (кассовое исполнение 101 458,50 рублей, или 100,00 % от плановых назначений);

поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области (кассовое исполнение 280 000,00 рублей, или 100,00 % от плановых назначений).

В 2022 году в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Стародубского муниципального округа Брянской области»(2022-2024годы) изменения вносились 1 раз.

Достигнуты целевые значения показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы:

- доля расходов бюджета Стародубского муниципального округа, формируемого в рамках муниципальных программ составила 99,5%;

- обеспечена 100% публикация в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами;

- отношение объема муниципального долга Стародубского муниципального округа Брянской области к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составило 8,0 %;

- просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Стародубского муниципального округа Брянской области» (2022-2024 годы) имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Вывод: эффективность реализации программы выше плановой, фактический индикатор 4 балла, при плановом 3.

Предложения и рекомендации: реализация программы признается целесообразной, продолжить финансирование мероприятий.

***4.Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Стародубского муниципального округа Брянской области» (2022-2024 годы*).**

Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Стародубского муниципального округа Брянской области» (2022-2024 годы) утверждена постановлением администрации Стародубского муниципального округа Брянской области от 30.12.2021 г. № 1862 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Стародубского муниципального округа Брянской области» (2022-2024 годы)» (далее по тексту – программа).

Целью программы является - обеспечение устойчивого развития системы образования на территории Стародубского муниципального округа, создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования оптимальной модели для предоставления равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития округа.

Основные задачи программы:

- реализация государственной политики в сфере образования на территории

Стародубского муниципального округа;

- повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего

образования, дополнительного образования детей;

- развитие инфраструктуры сферы образования;

- развитие кадрового потенциала сферы образования;

- создание условий успешной социализации обучающихся;

- проведение мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время;

- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающего свободу выбора образовательных программ, равенства доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы на 2022-2024 годы был утвержден:

-1 207 018 321 рублей 40 копеек, в том числе на 2022 г. – 426 166 713 рублей 97 копеек.

Для достижения поставленных задач потребовалось дополнительное финансирование, в связи с чем в программу были внесены изменения (Постановления администрации Стародубского муниципального округа Брянской области: от 02.03.2022г. № 190, от 16.03.2022г. № 257, от 27.04.2022г. №419, от 11.08.2022г. №948, от 25.11.2022г. № 1414, от 30.12.2022г. №1591). Уточненный общий объем финансирования программы составляет 1 407 201 167 рублей 04 копейки; в том числе на 2022 г. – 626 349 559 рублей 61 копейка.

Фактическая реализация финансовых средств программы за 2022 год составила 603 611 305 рублей 45 копеек или 96,4%.

Для решения поставленных задач в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Стародубского муниципального округа Брянской области» (2022-2024 годы) на 2022 год предусмотрены бюджетные средства на следующие направления расходов и мероприятий:

Во всех дошкольных образовательных организациях воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с ФГОС ДО (федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования). Количество детей, обеспеченных местами в дошкольных организациях, составляет 100%. Очереди на предоставление места в детском саду детям в возрасте от 3 до 7 лет в округе нет.

В округе созданы все необходимые условия для профессионального роста каждого учителя. Функционирует выездная форма повышения квалификации (очная, очно-заочная и заочная), что позволяет значительно увеличить охват педагогов курсовой подготовкой.

Немаловажным стимулом для развития кадрового потенциала учреждений образования являются действующие на сегодняшний день выплаты педагогическим работникам согласно законодательству:

–надбавка к окладу учителя в размере 25% за работу в сельской местности;

–оплачивается проезд до места работы и обратно;

–компенсация коммунальных выплат педагогическим работникам;

–молодым специалистам выплачивается 6 окладов на обзаведение хозяйством;

–специалистам, окончившим на «отлично» учебное заведение, выплачивается 30% надбавка к окладу в течение двух лет.

На территории Стародубского муниципального округа успешно реализуется Указ Президента Российской Федерации в части доведения средней заработной платы педагогических работников до средней заработной платы в регионе. Средняя заработная плата педагогических работников соответствует установленным показателям и составляет:

– 31 793,0 рублей у педагогических работников школ;

– 30 760,0 рублей у воспитателей детских садов.

– 32 890,0 рублей педагогические работники учреждений дополнительного образования

Пункт 1 «Осуществление отдельных полномочий в сфере образования» предусмотрено в размере 100 442 855 рублей 72 копейки. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 100 442 855 рублей 72 копейки или 100%. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

Пункт 2 «Осуществление отдельных полномочий в сфере образования» предусмотрено в размере 756 700 рублей. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 756 700 рублей или 100%.

Пункт 3 «Дошкольные образовательные организации» предусмотрено 23 004 891 рубль 11 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 21 454 492 рубля 63 копейки или 93,3%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с оплатой выполненных работ по факту оказания услуг, за декабрь 2022 года оплата производится в январе 2023 года.

Пункт 4 «Общеобразовательные организации» предусмотрено 38 757 300 рублей 49 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 36 428 113 рублей 52 копейки или 94,0%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с оплатой выполненных работ по факту оказания услуг, за декабрь 2022 года оплата производится в январе 2023 года.

Пункт 5 «Мероприятия по замене оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области» предусмотрено 1 512 894 рубля 60 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 512 894 рубля 60 копеек или 100%.

Пункт 6 «Мероприятия по замене оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области» предусмотрено 960 816 рублей 20 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 925 274 рубля 01 копейки или 96,3%. Неисполнение связано с получением экономии в результате проведения конкурсных мероприятий.

Пункт 7 «Осуществление отдельных полномочий в сфере образования» в размере 188 495 491 рубль 28 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 188 495 491 рубль 28 копеек или 100%.

Пункт 8 «Осуществление отдельных полномочий в сфере образования» предусмотрено в размере 4 290 900 рублей. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 4 290 900 рублей или 100%.

Пункт 9 «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках реализации проекта "Успех каждого ребенка (Брянская область) "Государственная программа "Развитие образования и науки Брянской области"» предусмотрено 0,0 рублей. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 0,00 рублей.

Пункт 10 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» предусмотрено 17 864 200 рублей 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 17 863 427 рублей 33 копеек или 99,99%. Неисполнение связано с уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной.

Пункт 11 «Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области» предусмотрено в размере 472 358 рублей 06 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 472 358 рублей 06 копеек или 100%.

Пункт 12 «Приведение в соответствии с брендом «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций» предусмотрено 672 043 рубля 01 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 672 043 рубля 00 копеек или 100%

Пункт 13 «Организация питания в образовательных организациях»

Горячим питанием охвачено 100% учащихся.

Предусмотрено расходов на данное мероприятие 4 333 756 рублей 14 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 4 166 604 рубля 38 копейки или 96,1%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с оплатой выполненных работ по факту оказания услуг, за декабрь 2022 года оплата производится в январе 2023 года.

Пункт 14 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций». Горячим питанием охвачено 100% учащихся 1-4 классов.

Предусмотрено 14 959 752 рубля 97 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 14 170 595 рублей 63 копейки или 94,7%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с оплатой выполненных работ по факту оказания услуг, за декабрь 2022 года оплата производится в январе 2023 года.

Пункт 15 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» предусмотрено 219 425 рублей 60 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 219 425 рублей 60 копеек или 100%.

Пункт 16 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусмотрено 24 374 рубля 40 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 24 374 рубля 40 копеек или 100%.

Пункт 17 «Организация дополнительного образования» предусмотрено 14 225 722 рубля 14 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 14 087 413 рублей 28 копеек или 99,0%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с оплатой выполненных работ по факту оказания услуг, за декабрь 2022 года оплата производится в январе 2023 года.

Пункт 18 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» предусмотрено 6 373 240 рублей 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 6 373 240 рублей 00 копеек или 100%.

Пункт 19 «Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений» предусмотрено 40 000 рублей 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 40 000 рублей 00 копеек или 100%.

Пункт 20 «Стипендии» предусмотрено 331 500 рублей 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 331 500 рублей 00 копеек или 100%.

Пункт 21 «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта» предусмотрено 10 000 рубля 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 10 000 рубля 00 копеек или 100%.

Пункт 22 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» в размере 2 620 890 рублей 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 2 552 426 рублей 13 копеек или 97,4%. Неисполнение связано с наличием вакантных должностей.

Пункт 23 «Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» предусмотрено 19 903 561 рублей 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 19 543 268 рублей 26 копеек или 98,2%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с оплатой выполненных работ по факту оказания услуг, за декабрь 2022 года оплата производится в январе 2023 года.

Пункт 24 «Софинансирование к мероприятию по проведению оздоровительной кампании детей» предусмотрено 1 847 808 рублей 86 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 452 456 рублей 38 копеек или 78,6%. Неисполнение связано с уменьшением количества учащихся, посещавших летние оздоровительные лагеря, по уважительным причинам.

Пункт 25 «Учреждение психолого-медико-социального сопровождения» предусмотрено 2 611 573 рублей 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 2 596 045 рублей 81 копейки или 99,4%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с оплатой выполненных работ по факту оказания услуг, за декабрь 2022 года оплата производится в январе 2023 года.

Пункт 26 «Организация и проведение праздничных мероприятий» предусмотрено 237 665 рублей 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 237 665 рублей 00 копеек или 100%.

Пункт 27 «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» предусмотрено 2 191 961 рублей 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 2 033 085 рублей 39 копеек или 92,8%. Неисполнение бюджетных ассигнований связано с непосещением из-за заболеваемости детей, что повлекло уменьшение потребности в бюджетных ассигнованиях.

Пункт 28 «Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью» предусмотрено 45 302 рубля 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 45 302 рубля 00 копеек или 100%.

Пункт 29 «Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий» предусмотрено 59 950 рублей 50 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 59 950 рублей 50 копеек или 100%.

Пункт 30 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» предусмотрено 95 145 505 рублей 15 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 78 923 606 рублей 41 копейки или 83,0%. Неисполнение связано с возвратом средств сложившейся по торгам экономии, с уменьшением фактического объема выполнения работ по сравнению с предусмотренным условиями заключенного контракта.

Пункт 31 «Капитальный ремонт МБОУ «Меленская СОШ» предусмотрено 16 354 841 рубль 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 16 354 841 рубль 00 копеек или 100%.

Пункт 32 «Модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области» предусмотрено 4 655 297 рублей 22 копейки. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 4 194 246 рублей 00 копеек или 90,1%. Неисполнение связано с получением экономии в результате проведения конкурсных мероприятий.

Пункт 33 «Реализация отдельных мероприятий по развитию образования» предусмотрено 59 041 620 рублей 20 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 59 041 620 рублей 20 копеек или 100%.

Пункт 34 «Мероприятия по капитальному ремонту кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области» предусмотрено 2 568 560 рублей 06 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 2 522 286 рублей 53 копейки или 98,2%. Неисполнение связано с получением экономии в результате проведения конкурсных мероприятий.

Пункт 35 «Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» предусмотрено 892 192 рубля 90 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 892 192 рубля 90 копеек или 100%.

Пункт 36 «Гранты муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам) в целях содействия достижения и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности» предусмотрено 72 910 рублей 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 72 910 рублей 00 копеек или 100%.

Пункт 37 «Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета» предусмотрено 31 700 рублей 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 31 700 рублей 00 копеек или 100%.

Пункт 38 «Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образования Брянской области» предусмотрено 170 000 рублей 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 170 000 рублей 00 копеек или 100%.

Пункт 39 «Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» предусмотрено 150 000 рублей 00 копеек. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 150 000 рублей 00 копеек или 100%.

Таким образом, процент исполнения запланированных бюджетных ассигнований

составил 96,4%, процент достижения запланированных значений показателей составил 100,3 %.

Финансовое обеспечение программы позволило выполнить поставленные цели и задачи и достичь планируемых показателей. Реализация ее целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

Вышеуказанные показатели и мероприятия свидетельствуют о достижении поставленных целей, задач программы и эффективности использования бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы "Развитие системы образования на территории Стародубского муниципального округа Брянской области " (2022-2024 годы).

**Вывод:** эффективность реализации программы плановая, фактический индикатор 3 балла, при плановом 3.

*Предложения и рекомендации:* реализация программы признается целесообразной, продолжить финансирование мероприятий.

***5. Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Стародубского муниципального округа (2022-2024 годы)»***

Целью муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Стародубского муниципального округа (2022-2024 годы)» является

1.Обеспечение прав жителей Стародубского муниципального округа в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно- телекоммуникационных ресурсов;

2.Создание условий для сохранения устойчивого развития и эффективного использования историко- культурного наследия и туристско-рекрационного потенциала округа;

3.Сохранение и укрепление здоровья населения Стародубского муниципального округа посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культуры и спорта;

4.Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Стародубского муниципального округа.

5.Повышение эффективности управления в сфере культуры, туризма, молодежной политики и спорта.

6. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры.

Общий объем расхода бюджетных средств на реализацию мероприятий программы за 2022 год составляет- 119 281 288,19 руб.- 95 % от общего объема средств, утвержденных на ее осуществление 113 216 853,9 руб.

Муниципальная программа представлена 24 мероприятиями.

1. Мероприятие «Организация дополнительного образования» предусматривает образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Основными целями Учреждения являются- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых; удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и физическом совершенствовании; формирование куль-туры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; обеспечение ду-ховно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональная ориентация учащихся; - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся;- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.

Показатели объема данной муниципальной услуги является:

-«сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств к предыдущему году». Объем данного показателя по плану на 2022 год составляет 100%., фактически 100%;

-«доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств к предыдущему году». Объем данного показателя по плану на 2022 год составляет 78%, фактически выполнено 49%;

-«доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей округа к предыдущему году». Объем данного показателя по плану на 2022 год составляет 80%, фактически выполнено 80%;

Утверждено бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия в 2022 году

8 588 238,99 руб., израсходовано 8 498 838,99 руб. или 99,%.

2. Мероприятие «Парки» предусматривает организацию и проведение культурно- массовых мероприятий.

Показатели объема данной муниципальной услуги является:

- «Количество посетителей культурно- массовых мероприятий». Объем данного показателя по плану на 2022 год составляет 45645 чел., фактически выполнено 58933 чел., что составляет 129,1%;

- «Количество проводимых основных массовых мероприятий». Объем данного показателя по плану на 2022 год составляет 100 ед., фактически выполнено 143 ед., что составляет 143%;

-«Доля мероприятий для детей в общем объеме культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом». Объем данного показателя по плану на 2022 год составляет 70%, фактически выполнено 55,2%;

Утверждено бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия в 2022 году

1 756 233,20 руб., израсходовано 1 747 756,67 руб. или 99,5%.

3.Мероприятие «Библиотеки» предусматривает организацию библиотечного обслуживания населения Стародубского муниципального округа. Приоритетным направлением мероприятия является: организация и стимулирование процесса модернизации (реформирования) библиотек и библиотечного дела, содействие созданию инфраструктуры библиотечного дела, развитию профессионального создания в русле общемировых тенденций и ценностей демократического общества, развитию профессиональных коммуникаций.

МБУК СЦБ представлена Стародубской центральной библиотекой и 26 обособленными структурными подразделениями без права юридического лица, созданными в соответствии с федеральным законом от 27.05.2014г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в ст.26.3 федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «об общих принципах организации законодательных ( представительных).

Запланированные расходы на реализацию мероприятия «Библиотеки» на 2022 год составили

17 530 806,00руб., исполнение составляет 17 503 806188 468,2000руб., что составляет 100%.

Результативность мероприятия оценивается по следующим индикаторам:

1) Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, фактический показатель в 2022 году составил 61976 единиц при плане 58300 единиц, что составляет 106%;

2) Количество посещений библиотек в 2022 году составляет 175 542 ед. при плане 138000 единиц, что составляет 127%;

4. Мероприятие по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области».

На основании Соглашения № 15501000-1-2022-006 от 18.01.2022 года было выделено из бюджета Брянской области субсидии на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ в части комплектования книжных фондов библиотек в размере 217 531 рублей.

5. Расходы на мероприятие «Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области» запланированы в 2022 году 60 000 руб., израсходованы средства в размере 60 000,00 руб., что составляет 100%.

6. Мероприятие «Музеи и постоянные выставки» предусматривает научное комплектование фондов музея, проектирование и создание выставок и экспозиций, экскурсионное, лекционное обслуживание, организацию массовых культурно-просветительских мероприятий.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стародубский краеведческий музей» создано Постановлением администрации Стародубского района № 662 от 06.08.2014 г. На основании Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а так же утверждения уставов и внесения в них изменений, утвержденным Постановлением администрации Стародубского муниципального района № 611 от 04.05.2011 года.

Утверждено бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия в 2022 году 2 188 468,20 руб., израсходовано 2 188 468,20 руб. или 100%.

Результативность данного мероприятия оценивается по следующему индикатору

1) увеличение количества посетителей экспозиции и выставок в музее к прошлому году, выполнение составило 110,2% при плановом показателе 110% (2021 г.-5903, 2022 г. -6 506);

2)Количество посетителей экспозиций и выставок в музее, фактический показатель в 2022 году составил 6506 единиц при плане 5830 единиц, что составляет 111%;

7. Расходы на мероприятие «Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области» запланированы в 2022 году 35 000 руб., израсходованы средства в размере 35 000,00 руб., что составляет 100%.

8. Мероприятие «Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы» предусматривает создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений куль-туры. МБУК СЦДК представлен Стародубский центральный дом культуры и 37 обособленны-ми структурными подразделениями без права юридического лица, созданными в соответствии с федеральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в ст.26.3 федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и на основании приказа МБУК СМРДК № 1 от 12.01.2015 г. «О создании структурных подразделений» с 01.01.2015г.

В 2022 году на реализацию мероприятия «Дворцы и дома культуры» израсходовано бюджетных средств 30 035 174,73 руб. или 99 % от запланированной суммы 29 740 174,73 руб.

Результативность данного мероприятия оценивается по следующим индикаторам:

1) Количество участников мероприятий клубов и домов культуры. В 2022 году количество участников составляет 544 923 чел., по плану 526 123 чел.. Выполнение составило1003,5%;

2) Число участников клубных формирований, фактический показатель в 2022 году составил 256 единиц, при плане 256 единиц, что составляет 100%.

9. Расходы на мероприятие «Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области» запланированы в 2022 году 295 000 руб., израсходованы средства в размере 295 000,00 руб., что составляет 100%.

10. Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» предусматривает возмещение расходов по оплате коммунальных услуг. На реализацию данного мероприятия запланировано расходов 127 800,00 руб., фактическое исполнение составляет 127 800,00 руб.

11. Расходы на мероприятие по обеспечению развития и укрепления материально- технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50,0 тыс. чело-век в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма в Брянской области» в 2022 году запланированы 1 328 130,00 руб. и фактически исполнены на 1 328 130,00.

Средства израсходованы на мероприятие по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы :

- на проведение работ по ремонту здания Курковичского сельского дома культуры – 1 328 130,00 руб.

12. Мероприятие «Мероприятия по развитию культуры» предусматривает участие творческих коллективов в межмуниципальных, областных, международных, всероссийских, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях. В 2022 г. на реализацию данного мероприятия израсходовано бюджетных средств в сумме 1 109 661,90 руб., что составляет 75,5% к запланированным 1 470 436,00 руб.

13. Расходы на реализацию мероприятия «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» в 2022 году запланированы в размере 1 914 727,00 руб. и фактически исполнены в сумме 1 855 170,95 руб.

14.Расходы на реализацию мероприятия « Учреждения, обеспечивающие деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» в 2022 году запланированы в размере 5 791 806,00 руб. и фактически исполнены в сумме 5 762 429,39 руб.

15. Мероприятие «Спортивно- оздоровительные комплексы и центры» предусматривает пребывание на объекте спорта.

34 239 217,00 руб., израсходовано 29 042 227,00 руб. или 84,8%.

Показатели объема данной муниципальной услуги является:

- «Пребывание на объекте спорта». Объем муниципальной работы по плану на 2022 год составляет 48 110 человек, фактически выполнено 48 670 человек, что составляет 10,1,2% выполнения данной услуги.

-«Число видов услуг, оказываемых посетителям». Объем муниципальной работы по плану на 2022 год составляет 7 ед., фактически выполнено 12ед., что составляет 171,4% выполнения данной услуги.

16. Расходы на мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры» запланированы в 2022 году 107 458,00 руб. , в том числе:

- Средства израсходованы на мероприятие по поддержки отрасли культуры в рамках регионального проекта «Творческие люди (Брянская область)» в размер 107 458,00 руб., что составляет 100%.

17. Мероприятия «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта» предусматривает участие участников в межмуниципальных, областных, межрегиональных спортивных мероприятиях. В 2022 г. на реализацию данного мероприятия израсходовано бюджетных средств в сумме 180 370,20 руб., что составляет 100% к запланированным 180 370,20 руб.

18. Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью предусматривают проведение дня призывника, новогодних мероприятий, межрайонного фестиваля «Рождественская звезда», приобретение новогодних подарков участникам Новогодних массовых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в замещающих семьях, несовершеннолетних и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, проведение организационно- массовых, праздничных мероприятий, посвященных дню матери, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, Международному Дню семьи, Организация и проведение чествования ветеранов ВОВ 1941-1945 гг, ветеранов локальных войск, ветеранов труда, граждан старшего поколения, внесших личный вклад в социальную, экономическую, культурную и политическую жизнь общества к их юбилейным датам, к юбилейным датам отрасли, в которой они трудились. В 2022 году на данное мероприятие из запланированных 201 000,00 руб. израсходованы средства в размере 201 000,00 руб.

19. Расходы на мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры» запланированы в 2022 году 7 552 655,00 руб. , в том числе:

- На основании Соглашения № 15501000-1-2022-011 от 27.01.2022 года было выделено из бюджета Брянской области субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на при-обретение специализированного автотранспорта для обслуживания населения, в том числе в сельской местности в размере 7 552 655,00 руб.;

20. Расходы на мероприятие « Создание виртуальных залов» запланированы в 2022 году 300 000 руб., израсходованы средства в размере 300 000,00 руб., что составляет 100%.

21 Расходы на мероприятие «Поощрение муниципальных управленческих команд при-граничных муниципальных образований Брянской области» запланированы в 2022 году 150 000 руб., израсходованы средства в размере 150 000,00 руб., что составляет 100%.

22. Расходы на Гранты муниципальным районам (муниципальным округам городских округам) в целях содействия достижения и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности запланированы в 2022 году 66 112,12 руб., израсходованы средства в размере 66 112,12 руб., что составляет 100%.

23.Расходы на Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты (стимулирующего(поощрительного) характера из областного бюджета запланированы в 2022 году 28 748,75 руб., израсходованы средства в размере 28 748,75 руб., что составляет 100%.

24. Расходы на мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры» запланированы в 2022 году 5 116 366,00 руб. , в том числе:

- На основании Соглашения № 15501000-1-2022-011 от 27.01.2022 года было выделено из бюджета Брянской области субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на капитальный ремонт МБУ дополнительного образования «Стародубская детская школа искусств имени А.И.Рубца»- 5 116 366,00 руб.составляет 100%.

**Вывод:** эффективность реализации программы плановая, фактический индикатор 3 балла, при плановом 3.

*Предложения и рекомендации:* реализация программы признается целесообразной, продолжить финансирование мероприятий.