Сводный годовой отчет об итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Стародубского муниципального района за 2018 год

| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы |  | Основные результаты (индикаторы) реализации муниципальных программ Стародубского муниципального района |  | Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов, баллов |  | Итоговая оценка эффективности с учетом выполнения расходных обязательств, баллов |  | Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утвержденные программой | предложенные к анализу |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| - Муниципальная программа « Реализация полномочий администрации Стародубского муниципального района (2018-2020 годы)», число оцениваемых задач - 7 (Администрация Стародубского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3 |  | 3 |  | Эффективность плановая |
|  | Цель муниципальной программы - эффективное исполнение полномочий исполнительного органа муниципального образования, предоставление мер социальной поддержки гражданам, эффективное управление в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение количественных и качественных показателей социально-экономического развития Стародубского района |  | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним. (Кол-во мероприятий проводимых по содержанию 64,966 км дорог) -8. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним. (Кол-во мероприятий проводимых по содержанию 64,966 км дорог)-8. | + | 3 (100%) | 4 |  |  |
|  |  |  | Повышение безопасности дорожного движения (кол-во установленных дорожных знаков)-2 | Повышение безопасности дорожного движения (кол-во установленных дорожных знаков)-2 | + |  |  |  |  |
| 2 | Создание условий для эффективной деятельности администрации Стародубского района |  | Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (Кол-во мероприятий, приобретение информационных плакатов буклетов, стендов)- 3 | Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (Кол-во мероприятий, приобретение информационных плакатов буклетов, стендов)- 3 | + | 2 (87,5% | 2 |  |  |
|  |  |  | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (кол-во мероприятий, организация круглых столов)-2 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (кол-во мероприятий, организация круглых столов)-2 | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Членские взносы некоммерческим организациям (кол-во мероприятий)-1 | Членские взносы некоммерческим организациям (кол-во мероприятий)-1 | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезни животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных. ( Кол-во бездомных животных, отлов которых осуществляется в целях кастрации и вакцинации)-10 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезни животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных. ( Кол-во бездомных животных, отлов которых осуществляется в целях кастрации и вакцинации)-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Улучшение условий охраны труда (Кол-во обученных по охране труда, по электробезопасности , по оказанию первой мед.помощи)-10 | Улучшение условий охраны труда (Кол-во обученных по охране труда, по электробезопасности , по оказанию первой мед.помощи)-13 | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления (Кол-во квартир за которые осуществляются взносы за капитальный ремонт)- 4 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления (Кол-во квартир за которые осуществляются взносы за капитальный ремонт)- 6 | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Работа с семьей, детьми и молодежью (кол-во мероприятий)-8 | Работа с семьей, детьми и молодежью (кол-во мероприятий)-8 | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Выплата муниципальных пенсий( доплата к государственным пенсиям) (Кол-во человек)-51 | Выплата муниципальных пенсий( доплата к государственным пенсиям) (Кол-во человек)-51 | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение сохранности жилых помещений закрепленных за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (Кол-во человек получающих данную выплату)-3 | Обеспечение сохранности жилых помещений закрепленных за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (Кол-во человек получающих данную выплату)-4 | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан (выплата полторы тысячи при рождении) (Кол-во человек получающих данную выплату)-100 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан (выплата полторы тысячи при рождении) (Кол-во человек получающих данную выплату)-83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству , выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя) , приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (Кол-во человек получающих данную выплату)-90 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству , выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя) , приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (Кол-во человек получающих данную выплату)-90 | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Кол-во жилых помещений)-21 | Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Кол-во жилых помещений)-31 | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Кол-во человек получающих данную выплату)-7 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Кол-во человек получающих данную выплату)-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Развитие физической культуры и спорта (Кол-во мероприятий)-40 | Развитие физической культуры и спорта (Кол-во мероприятий)-40 | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (%)-100 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (%)-100 | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ (%)-100 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ (%)-100 | + |  |  |  |  |
| 3 | Создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата на территории района |  | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности (5%) (кол-во объектов) -3 | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности (5%) (кол-во объектов) -4 | + | 3 (100%) | 4 |  |  |
| 4 | Создание условий для динамичного социального развития сельских территорий и эффективного конкурентоспособного агропромышленного производства на качественно новом научно-техническом уровне |  | Устойчивое развитие сельских территорий (кол-во мероприятий )-1 | Устойчивое развитие сельских территорий (кол-во мероприятий )-1 | + | 3 (100%) | 4 |  |  |
| 5 | Обеспечение условий для стимулирования и активного развития малого предпринимательства и потребительского рынка |  | Мероприятия в сфере организации торговли, субсидирования затрат на приобретение ГСМ по доставке товаров в малочисленные и отдаленные населенные пункты района (Кол-во населенных пунктов)-10 | Мероприятия в сфере организации торговли, субсидирования затрат на приобретение ГСМ по доставке товаров в малочисленные и отдаленные населенные пункты района (Кол-во населенных пунктов)-6 |  | 2 (66,7% | 2 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры, субсидирование части затрат, возникающих в результате перевозки пассажиров в границах Стародубского муниципального района (Кол-во заездов по маршрутам)-3 | Мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры, субсидирование части затрат, возникающих в результате перевозки пассажиров в границах Стародубского муниципального района (Кол-во заездов по маршрутам)-5 | + |  |  |  |  |
| 6 | Осуществление организации деятельности отдела ЕДДС |  | Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112", 100% | Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112", 100% | + | 3 (100%) | 3 |  |  |
| 7 | Предоставление молодым семьям, участникам мероприятия , социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительства индивидуального жилого помещения эконом-класса |  | Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 2015-2020 гг. (Кол-во семей)-1 | Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 2015-2020 гг. (Кол-во семей)-1 | + | 3 (100%) | 3 |  |  |
| - Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Стародубского муниципального района» (2018 - 2020 годы), число оцениваемых задач-3 (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3 |  | 3 |  | эффективность плановая |
|  | Цель муниципальной программы – повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Стародубского муниципального района на основе современных принципов и методов управления, а также эффективное использование муниципального имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация управления, распоряжения и учета объектов муниципальной собственности и земельными ресурсами на территории Стародубского муниципального района |  | Количество проведенных аукционов по предоставлению в аренду или реализация муниципального имущества, 4 ед. | Количество проведенных аукционов по предоставлению в аренду или реализация муниципального имущества, 0ед. |  | 2 (85,7% | 2 |  |  |
|  |  |  | Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности в казне, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке, 84% | Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности в казне, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке, 86% | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности в казне, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке, 79% | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности в казне, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке, 81% | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля арендаторов, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты, по которым заключены договора аренды, нет | Доля арендаторов, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты, по которым заключены договора аренды, нет | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию, 3 шт. | Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию, 53 шт. | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество бесхозяйных объектов, прошедших государственную регистрацию, 0 шт. | Количество бесхозяйных объектов, прошедших государственную регистрацию, 0 шт. | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, 50 шт. | Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, 116 шт. | + |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от реализации земельных участков, 100% | Динамика поступлений в бюджет доходов от реализации земельных участков, 137,7% | + | 3 (100%) | 3 |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду имущество, находящегося в муниципальной собственности Стародубского муниципального района, 100% | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду имущество, находящегося в муниципальной собственности Стародубского муниципального района, 126,9% | + |  |  |  |  |
| 3 | Полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов |  | Проведение инвентаризации договоров аренды на использование муниципального имущества, земельных участков, да | Проведение инвентаризации договоров аренды на использование муниципального имущества, земельных участков, да | + | 3 (100%) | 3 |  |  |
|  |  |  | Проведение мониторинга свободных земель, нежилых помещений, сооружений, находящихся в собственности, с целью дальнейшей реализации, да | Проведение мониторинга свободных земель, нежилых помещений, сооружений, находящихся в собственности, с целью дальнейшей реализации, да | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Размещение информации в печатных изданиях о сдаваемых в аренду нежилых помещениях, да | Размещение информации в печатных изданиях о сдаваемых в аренду нежилых помещениях, да | + |  |  |  |  |
| - Управление муниципальными финансами Стародубского муниципального района (2018-2020 годы), число оцениваемых задач-1 (Финансовое управление Стародубского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3 |  | 4 |  | Эффективность выше плановая |
|  | Цель муниципальной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Стародубского муниципального района, создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Стародубского муниципального района, создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбалансированное управление расходами бюджета Стародубского муниципального района, внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджета Стародубского муниципального района |  | Доля расходов бюджета Стародубского муниципального района, формируемого в рамках муниципальных программ, >=98% | Доля расходов бюджета Стародубского муниципального района, формируемого в рамках муниципальных программ, 99,1% | + | 3 (100%) | 4 |  |  |
|  |  |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами, 100% | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами, 100% | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Отношение объема муниципального долга Стародубского муниципального района по состоянию на 1 января года к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 0 % | Отношение объема муниципального долга Стародубского муниципального района по состоянию на 1 января года к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 0% | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета Стародубского муниципального района, 0% | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета Стародубского муниципального района, 0% | + |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие образования Стародубского муниципального района (2018-2020 годы)», число оцениваемых задач-6 (Отдел образования администрации Стародубского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3 |  | 3 |  | эффективность плановая |
|  | Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого развития системы образования Стародубского муниципального района и доступности предоставляемых услуг в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Стародубского муниципального района |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 79.7% | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 79.7% | + | 3 (100%) | 3 |  |  |
|  |  |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в районе, 100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в районе, 100% | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в районе, 100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в районе, 100% | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение питанием учащихся, малообеспеченных и многодетных семей , обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 100% | Обеспечение питанием учащихся, малообеспеченных и многодетных семей , обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 100% | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих в сельской местности-100% | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих в сельской местности-100% | + |  |  |  |  |
| 2 | Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей |  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, 1200 мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, 1200 мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет | + | 3 (100%) | 3 |  |  |
|  |  |  | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет, 18,7% | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет, 18,7% | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля обучающихся по программе общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 27.1 % | Доля обучающихся по программе общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 27.1 % | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании-0% | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании-0% | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших бал на ЕГЭ выше 80 в общей численности выпускников -23,3% | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших бал на ЕГЭ выше 80 в общей численности выпускников -23,3% | + |  |  |  |  |
|  |  |  | Отношение среднего бала ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему балу ЕГЭ ( в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ-1,2% | Отношение среднего бала ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему балу ЕГЭ ( в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ-1,2% | + |  |  |  |  |
| 3 | Развитие инфраструктуры сферы образования |  | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций -100% | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций -100% | + | 3 (100%) | 3 |  |  |
|  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования имеющих физкультурный зал в общей численности общеобразовательных организаций реализующих программы общего образования-87,5% | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования имеющих физкультурный зал в общей численности общеобразовательных организаций реализующих программы общего образования-87,5% | + |  |  |  |  |
| 4 | Развитие кадрового потенциала в сфере образования |  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций-5,5% | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций-5,5% | + | 3 (100%) | 3 |  |  |
|  |  |  | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификаций и (или) профессиональную подготовку для работы в соответствии с ФГОС-63,5% | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификаций и (или) профессиональную подготовку для ра боты в соответствии с ФГОС-63,5% | + |  |  |  |  |
| 5 | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  | Количество учащихся получающих именные стипендии для учащихся общеобразовательных учреждений, успевающих на отлично (Кол-во человек)- 115 | Количество учащихся получающих именные стипендии для учащихся общеобразовательных учреждений, успевающих на отлично (Кол-во человек)- 122 | + | 3 (100%) | 3 |  |  |
| 6 | Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи |  | Удельный вес детей школьного возраста охваченных всеми формами оздоровления-52% | Удельный вес детей школьного возраста охваченных всеми формами оздоровления-52% | + | 3 (100%) | 3 |  |  |
|  |  |  | Обеспечение питанием детей , отдыхающих в лагерях дневного пребывания -100% | Обеспечение питанием детей , отдыхающих в лагерях дневного пребывания -100% | + |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Стародубского муниципального района (2018-2020 годы)», число оцениваемых задач- 3 (Отдел культуры администрации Стародубского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3 |  | 3 |  | плановая эффективность |
|  | Цель муниципальной программы - сохранение культурного и исторического наследия муниципального района; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; реализация творческого потенциала населения муниципального района; повышение качества финансового менеджмента в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям | Количество пользователей библиотек, 15920 ед. |  | Количество пользователей библиотек, 15920 ед. | + | 3 (100%) |  | 3 |  |
|  |  | Сохранение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к предыдущему году, 100% |  | Сохранение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к предыдущему году, 100% | + |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, к предыдущему году, 100.1% |  | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, к предыдущему году, 100.1% | + |  |  |  |  |
| 2 | Создание условий для обеспечения доступа различных категорий населения к культурным ценностям и информационным ресурсам | Количество посещений библиотек, 107000 ед |  | Количество посещений библиотек, 109439 ед | + | 3 (100%) |  | 3 |  |
|  |  | Количество клубных формирований, 256 ед. |  | Количество клубных формирований, 256 ед. | + |  |  |  |  |
|  |  | Доля участников клубных формирований самодеятельного народного творчества к общему числу участников клубных формирований, 66% |  | Доля участников клубных формирований самодеятельного народного творчества к общему числу участников клубных формирований, 66% | + |  |  |  |  |
| 3 | Приведение учреждений культуры в соответствие с современными требованиями к качеству предоставляемых услуг | Увеличение количества посетителей экспозиций и выставок в музее к прошлому году, 101% |  | Увеличение количества посетителей экспозиций и выставок в музее к прошлому году, 101,1% | + | 3 (100%) |  | 3 |  |
|  |  | Доля библиотек, обеспеченных доступом к сети Интернет, 51,8% |  | Доля библиотек, обеспеченных доступом к сети Интернет, 51,8% | + |  |  |  |  |